## Info
Excel 2003 – Das Handbuch
32
Diese Mappe enthält Beispiele zum Einsatz von Excel in der Projektarbeit
Termine berechnen (Ausgangsdaten)
Termine berechnen (mit Formeln)
Terminübersicht
Besprechungstermine hervorheben (März 2006)
Besprechungstermine hervorheben (1. Quartal 2006)
Gantt-Diagramm (Ausgangsdaten)
Gantt-Diagramm fertig
Projektauswahl per Kombinationsfeld
Projektkosten-Ampel (Ausgangsdaten)
Projektkosten-Ampel fertig (Variante 1)
Projektkosten-Ampel fertig (Variante 1 mit Zusätzen)
Projektkosten-Ampel fertig (Variante 2 --> mit runden Lichtern)
Viel Erfolg
Dieter Schiecke

## Termine 0
Projekt Transportoptimierung |  |  |  |  | Feiertage
Bezeichnung | Beginn | Dauer (KT) | Ende | Dauer (AT) | 2006-01-01
Konzept | 2006-03-01 |  | 2006-03-15 |  | 2006-04-14
Analyse Fuhrpark | 2006-03-20 |  |  | 10 | 2006-04-17
Analyse Strecken | 2006-04-03 |  |  | 15 | 2002-05-01
Analyse Kosten | 2005-04-19 |  |  | 20 | 2006-05-25
Umsetzung Pilot | 2006-05-16 |  |  | 25 | 2006-06-05
Umsetzung bundesweit | 2006-08-01 |  |  | 90 | 2006-10-03
Auswertung | 2006-12-11 |  |  | 8 | 2006-12-25
2006-12-26
Zurück zu INFO

## Termine 1
Projekt Transportoptimierung |  |  |  |  | Feiertage
Bezeichnung | Beginn | Dauer (KT) | Ende | Dauer (AT) | 2006-01-01
Konzept | 2006-03-01 | 15 | 2006-03-15 | 11 | 2006-04-14
Analyse Fuhrpark | 2006-03-20 | 12 | 2006-03-31 | 10 | 2006-04-17
Analyse Strecken | 2006-04-03 | 23 | 2006-04-25 | 15 | 2002-05-01
Analyse Kosten | 2005-04-19 | 28 | 2005-05-16 | 20 | 2006-05-25
Umsetzung Pilot | 2006-05-16 | 37 | 2006-06-21 | 25 | 2006-06-05
Umsetzung bundesweit | 2006-08-01 | 127 | 2006-12-05 | 90 | 2006-10-03
Auswertung | 2006-12-11 | 10 | 2006-12-20 | 8 | 2006-12-25
2006-12-26
Zelle F4
=NETTOARBEITSTAGE(C4;E4;Feiertage)
Zelle E5
=ARBEITSTAG(C5-1;F5;Feiertage)
Zelle D4
=E4-C4+1
Formulas:
Dauer (AT) = NETWORKDAYS([Beginn],[Ende],Feiertage)
Ende = WORKDAY([Beginn]-1,[Dauer (AT)],Feiertage)
Zurück zu INFO

## Übersicht
Aktuell | 2006-04-20
Bezeichnung | Beginn | Ende | Dauer (AT) | verbleiben | in %
Konzept | 2006-03-01 | 2006-03-15 | 11 | 0 | 0
Analyse Fuhrpark | 2006-03-20 | 2006-03-31 | 10 | 0 | 0
Analyse Strecken | 2006-04-03 | 2006-04-25 | 15 | 4 | 0.26667
Analyse Kosten | 2005-04-19 | 2006-05-16 | 20 | 19 | 0.95
Umsetzung Pilot | 2006-05-16 | 2006-06-21 | 25 | 0 | 0
Umsetzung bundesweit | 2006-08-01 | 2006-12-05 | 90 | 0 | 0
Auswertung | 2006-12-11 | 2006-12-20 | 8 | 0 | 0
Formulas:
verbleiben = IF(AND(Aktuell>=[Beginn],Aktuell<=[Ende]),NETWORKDAYS(Aktuell,[Ende],Feiertage),0)
Zurück zu INFO

## Besprechungen März
2006-03-01 | Besprechungen
2006-03-01 | 2006-03-02 | Einstellungen für die Bedingte Formatierung der Datumswerte in Spalte B
2006-03-02 | 2006-03-09
2006-03-03 | 2006-03-16
2006-03-04 | 2006-03-21
2006-03-05 | 2006-03-23
2006-03-06 | 2006-03-27
2006-03-07 | 2006-03-30
2006-03-08
2006-03-09
2006-03-10
2006-03-11
2006-03-12
2006-03-13
2006-03-14
2006-03-15
2006-03-16
2006-03-17
2006-03-18
2006-03-19
2006-03-20
2006-03-21
2006-03-22
2006-03-23
2006-03-24
2006-03-25
2006-03-26
2006-03-27
2006-03-28
2006-03-29
2006-03-30
2006-03-31
Zurück zu INFO

## Besprechungen 1. Quartal
2006-01-01 | 2006-02-01 | 2006-03-01 | Besprechungen | Die Schritte
2006-01-01 | 2006-02-01 | 2006-03-01 | 2006-01-05
2006-01-02 | 2006-02-02 | 2006-03-02 | 2006-01-12 | 1) Monatslisten für 1. Quartal 2006 eingeben
2006-01-03 | 2006-02-03 | 2006-03-03 | 2006-01-19
2006-01-04 | 2006-02-04 | 2006-03-04 | 2006-01-23 | 2) In Spalte H die Besprechungstermine fürs 1. Quartal 2006 eingeben
2006-01-05 | 2006-02-05 | 2006-03-05 | 2006-01-26
2006-01-06 | 2006-02-06 | 2006-03-06 | 2006-02-02 | 3) H2:H20 markieren und mit Strg + Umschalt + F3 einen Namen vergeben
2006-01-07 | 2006-02-07 | 2006-03-07 | 2006-02-07
2006-01-08 | 2006-02-08 | 2006-03-08 | 2006-02-09 | 4) Der Bereich H3:H20 trägt danach den Bereichsnamen "Besprechungen"
2006-01-09 | 2006-02-09 | 2006-03-09 | 2006-02-16
2006-01-10 | 2006-02-10 | 2006-03-10 | 2006-02-23 | 5) B3:B33, D3:D30 und F3:F33 markieren (ab zweitem Bereich für Mehrfachmarkierung die Strg-Taste drücken)
2006-01-11 | 2006-02-11 | 2006-03-11 | 2006-02-27
2006-01-12 | 2006-02-12 | 2006-03-12 | 2006-03-02 | 6) Menübefehl Format/Bedingte Formatierung aufrufen und unten gezeigte Einstellungen vornehmen
2006-01-13 | 2006-02-13 | 2006-03-13 | 2006-03-09
2006-01-14 | 2006-02-14 | 2006-03-14 | 2006-03-16
2006-01-15 | 2006-02-15 | 2006-03-15 | 2006-03-21
2006-01-16 | 2006-02-16 | 2006-03-16 | 2006-03-23
2006-01-17 | 2006-02-17 | 2006-03-17 | 2006-03-27
2006-01-18 | 2006-02-18 | 2006-03-18 | 2006-03-30
2006-01-19 | 2006-02-19 | 2006-03-19
2006-01-20 | 2006-02-20 | 2006-03-20
2006-01-21 | 2006-02-21 | 2006-03-21
2006-01-22 | 2006-02-22 | 2006-03-22
2006-01-23 | 2006-02-23 | 2006-03-23
2006-01-24 | 2006-02-24 | 2006-03-24
2006-01-25 | 2006-02-25 | 2006-03-25
2006-01-26 | 2006-02-26 | 2006-03-26
2006-01-27 | 2006-02-27 | 2006-03-27
2006-01-28 | 2006-02-28 | 2006-03-28
2006-01-29 |  | 2006-03-29
2006-01-30 |  | 2006-03-30
2006-01-31 |  | 2006-03-31
Zurück zu INFO

## Gantt 0
Projekt Transportoptimierung
| Beginn | Dauer (KT) | Dauer (AT)
Konzept | 2006-03-01 | 15 | 11
Analyse Fuhrpark | 2006-03-20 | 12 | 10
Analyse Strecken | 2006-04-03 | 23 | 15
Analyse Kosten | 2006-04-19 | 28 | 20
Umsetzung Pilot | 2006-05-16 | 37 | 25
Umsetzung bundesweit | 2006-08-01 | 127 | 90
Auswertung | 2006-12-11 | 10 | 8
Zurück zu INFO

## Gantt 1
Projekt Transportoptimierung
| Beginn | Dauer (KT) | Dauer (AT)
Konzept | 2006-03-01 | 15 | 11
Analyse Fuhrpark | 2006-03-20 | 12 | 10
Analyse Strecken | 2006-04-03 | 23 | 15
Analyse Kosten | 2006-04-19 | 28 | 20
Umsetzung Pilot | 2006-05-16 | 37 | 25
Umsetzung bundesweit | 2006-08-01 | 127 | 90
Auswertung | 2006-12-11 | 10 | 8
Zurück zu INFO

## Projektauswahl
|  | Projekt | 1
|  | Status |  | OK
|  | Verantwortlich |  | Schnell
|  | eingesetzte Mitarbeiter |  | 4
|  | geplante Projekttage |  | 120
|  | geplantes Budget |  | 43500
|  | bisherige Kosten |  | 18980
|  | Saldo |  | 24520
Liste der laufenden Projekte
Projekt | Projekttage | Budget | Mitarbeiter | Verantwortlich | Kosten | Saldo | Status
Transportoptimierung | 120 | 43500 | 4 | Schnell | 18980 | 24520 | OK
Windows Server | 23 | 22350 | 2 | Hinz | 24340 | -1990 | Überzogen
Office 2003 | 9 | 8000 | 2 | Simon | 2340 | 5660 | OK
CRM | 45 | 90500 | 3 | Pfiffig | 77890 | 12610 | OK
Backup-System | 7 | 21000 | 1 | Scheibe | 14910 | 6090 | OK
Datenbankpflege | 12 | 21600 | 2 | Genau | 20500 | 1100 | OK
Wireless LAN | 11 | 6500 | 2 | Neumann | 4740 | 1760 | OK
Schulungsraum | 5 | 16400 | 2 | Joffe | 16400 | 0 | Ausgeschöpft
Zurück zu INFO

## Ampel 0
Projektkosten-Ampel
| Budget | 20000 | Schwellenwert
| Gesamtausgaben | 16600
Budgetauslastung
Zurück zu INFO

## Ampel 1
Projektkosten-Ampel
| Budget | 20000 | Schwellenwert | 85% | 85
| Gesamtausgaben | 16600
| Budgetauslastung | 83%
Zurück zu INFO

## Ampel 1a
Projektkosten-Ampel
| Budget | 20000 | Schwellenwert | 85% | 85
| Gesamtausgaben | 16600
| Budgetauslastung | 83%
Zurück zu INFO

## Ampel 2
Projektkosten-Ampel
| Budget | 20000 | Schwellenwert | 85% | 85
| Gesamtausgaben | 16600
| Budgetauslastung | 83%
Diese drei Rad-Objekte wurden als »Masken« verwendet, um den ursprünglich rechteckigen
Farbflächen die Form von Kreisen zu geben.
Hier sehen Sie, wie Sie
a) das Rad über die Symbolleiste Zeichnen erstellen,
b) die Innenkreisgröße durch Ziehen an der gelben Raute verändern.
a)
b)
Zurück zu INFO