## Vorgangstabelle1
Nr | Name | Ressourcennamen | Anfang | Ende | Dauer
1 | Meilensteine |  | 2007-05-28 08:00 | 2007-07-16 12:00 | 35,5 Tage
2 | Auftrag erteilt |  | 2007-05-28 08:00 | 2007-05-28 08:00 | 0 Tage
3 | Abnahme Prototyp |  | 2007-06-06 17:00 | 2007-06-06 17:00 | 0 Tage
4 | Website erstellt |  | 2007-07-10 17:00 | 2007-07-10 17:00 | 0 Tage
5 | Projektabschluss |  | 2007-07-16 12:00 | 2007-07-16 12:00 | 0 Tage
6 | Initialisierung |  | 2007-05-28 08:00 | 2007-05-29 17:00 | 2 Tage
7 | Marketingkonzept erstellen | Steffen Reister | 2007-05-28 08:00 | 2007-05-29 17:00 | 2 Tage
8 | Entwurf Prototyp |  | 2007-05-30 08:00 | 2007-06-06 17:00 | 6 Tage
9 | Designkonzept | Ralph Goetze | 2007-05-30 08:00 | 2007-05-31 17:00 | 2 Tage
10 | Navigationskonzept | Lars Raue | 2007-06-01 08:00 | 2007-06-04 17:00 | 2 Tage
11 | Implementationskonzept | Martin Hespe | 2007-06-05 08:00 | 2007-06-05 17:00 | 1 Tag
12 | Betriebskonzept | Steffen Reister | 2007-06-05 08:00 | 2007-06-05 17:00 | 1 Tag
13 | Konzeptpräsentation | Steffen Reister | 2007-06-06 08:00 | 2007-06-06 17:00 | 1 Tag
14 | Realisierung |  | 2007-06-07 08:00 | 2007-07-10 17:00 | 24 Tage
15 | ToDo Liste erstellen | Steffen Reister | 2007-06-07 08:00 | 2007-06-07 17:00 | 1 Tag
16 | Inhalte erstellen | Martin Hespe;Ralph Goetze;Steffen Reister | 2007-06-08 08:00 | 2007-06-21 17:00 | 10 Tage
17 | Programmierung #1 | Martin Hespe | 2007-06-22 08:00 | 2007-07-10 17:00 | 13 Tage
18 | Programmierung #2 | Lars Raue | 2007-06-08 08:00 | 2007-06-26 17:00 | 13 Tage
19 | Programmierung #3 | Steffen Reister | 2007-06-08 08:00 | 2007-06-26 17:00 | 13 Tage
20 | Abnahme |  | 2007-07-11 08:00 | 2007-07-16 12:00 | 3,5 Tage
21 | Abnahmedokument | Ralph Goetze | 2007-07-11 08:00 | 2007-07-11 17:00 | 1 Tag
22 | Testlauf | Martin Hespe | 2007-07-12 08:00 | 2007-07-12 17:00 | 1 Tag
23 | Fehlerbehebung | Lars Raue | 2007-07-13 08:00 | 2007-07-13 17:00 | 1 Tag
24 | Liveschaltung der Website | Steffen Reister | 2007-07-16 08:00 | 2007-07-16 12:00 | 0,5 Tage