## Vorgangstabelle
Nr. | Name | Dauer | Anfang | Ende | Vorgänger | Gliederungsebene | Notizen
1 | Meilensteine | 28.5 | 2007-03-01 08:00 | 2007-04-08 12:00 |  | 1
2 | Auftrag erteilt | 0 | 2007-03-01 08:00 | 2007-03-01 08:00 |  | 2
3 | Abnahme Prototyp | 0 | 2007-03-10 17:00 | 2007-03-10 17:00 | 8 | 2
4 | Website erstellt | 0 | 2007-04-02 17:00 | 2007-04-02 17:00 | 14 | 2
5 | Projektabschluss | 0 | 2007-04-08 12:00 | 2007-04-08 12:00 | 18 | 2
6 | Initialisierung | 2 | 2007-03-01 08:00 | 2007-03-02 17:00 | 2 | 1
7 | Marketingkonzept erstellen | 2 | 2007-03-01 08:00 | 2007-03-02 17:00 |  | 2 | Zunächst einmal eine Marktanalyse erstellen, um entsprechend kundenorientiert vorgehen zu können.
8 | Entwurf Prototyp | 6 | 2007-03-03 08:00 | 2007-03-10 17:00 | 6 | 1
9 | Designkonzept | 2 | 2007-03-03 08:00 | 2007-03-04 17:00 |  | 2
10 | Navigationskonzept | 2 | 2007-03-05 08:00 | 2007-03-08 17:00 | 9 | 2 | Definition wie die Navigation in der Site ausehen soll.
11 | Implementationskonzept | 1 | 2007-03-09 08:00 | 2007-03-09 17:00 | 10 | 2
12 | Betriebskonzept | 1 | 2007-03-09 08:00 | 2007-03-09 17:00 | 11AA | 2
13 | Konzeptpräsentation | 1 | 2007-03-10 08:00 | 2007-03-10 17:00 | 12;11 | 2
14 | Realisierung | 17 | 2007-03-11 08:00 | 2007-04-02 17:00 | 3 | 1
15 | ToDo Liste erstellen | 1 | 2007-03-11 08:00 | 2007-03-11 17:00 |  | 2
16 | Inhalte erstellen | 15 | 2007-03-12 08:00 | 2007-04-01 17:00 | 15 | 2 | Betrifft Texte sowie Grafiken.
17 | Programmierung | 13 | 2007-03-17 08:00 | 2007-04-02 17:00 | 15EA+3 Tage | 2
18 | Abnahme | 3.5 | 2007-04-05 08:00 | 2007-04-08 12:00 | 4 | 1
19 | Abnahmedokument | 1 | 2007-04-05 08:00 | 2007-04-05 17:00 |  | 2
20 | Testlauf | 1 | 2007-04-06 08:00 | 2007-04-06 17:00 | 19 | 2
21 | Fehlerbehebung | 1 | 2007-04-07 08:00 | 2007-04-07 17:00 | 20 | 2
22 | Liveschaltung der Website | 0.5 | 2007-04-08 08:00 | 2007-04-08 12:00 | 21 | 2

## Ressourcentabelle
Nr. | Name | Kürzel | Art | Materialbeschriftung | Gruppe | E-Mail-Adresse | Windows-Benutzerkonto | Max. Einheiten | Standardsatz | Kosten pro Einsatz | Notizen
1 | Steffen Reister | S | Arbeit |  |  |  |  | 100% | 75,00 €/Stunde | 0
2 | Renke Holert | R | Arbeit |  |  |  |  | 100% | 75,00 €/Stunde | 0
3 | Matthias Jäger | M | Arbeit |  |  |  |  | 100% | 75,00 €/Stunde | 0
4 | Ralph Goetze | R | Arbeit |  |  |  |  | 100% | 75,00 €/Stunde | 0

## Zuordnungstabelle
Vorgangsname | Ressourcenname | % Arbeit abgeschlossen | Arbeit | Einheiten
Marketingkonzept erstellen | Steffen Reister | 0% | 16 Stunde | 100%
Designkonzept | Ralph Goetze | 0% | 16 Stunde | 100%
Navigationskonzept | Renke Holert | 0% | 16 Stunde | 100%
Implementationskonzept | Matthias Jäger | 0% | 8 Stunde | 100%
Betriebskonzept | Steffen Reister | 0% | 8 Stunde | 100%
Konzeptpräsentation | Steffen Reister | 0% | 8 Stunde | 100%
ToDo Liste erstellen | Steffen Reister | 0% | 8 Stunde | 100%
Inhalte erstellen | Matthias Jäger | 0% | 120 Stunde | 100%
Inhalte erstellen | Ralph Goetze | 0% | 120 Stunde | 100%
Programmierung | Matthias Jäger | 0% | 104 Stunde | 100%
Programmierung | Renke Holert | 0% | 104 Stunde | 100%
Programmierung | Steffen Reister | 0% | 104 Stunde | 100%
Abnahmedokument | Ralph Goetze | 0% | 8 Stunde | 100%
Testlauf | Matthias Jäger | 0% | 8 Stunde | 100%
Fehlerbehebung | Renke Holert | 0% | 8 Stunde | 100%
Liveschaltung der Website | Steffen Reister | 0% | 4 Stunde | 100%

## Info_Tabelle
Microsoft Office Project | Vorlagennummer: | 9876543210 | (Nicht bearbeiten)
Project ist eine Projektmanagementsoftware. Sie unterstützt Sie sowohl bei der Planung und Verwaltung Ihrer Projekte als auch bei der Weitergabe von Projektinformationen.
Ob Sie eine einfache Liste verwalten o. Aktivitäten über verschiedene Projekte hinweg koordinieren möchten, Project erleichtert den Einstieg in die Verwaltung u. Koordinierung u. ermöglicht schrittweise eine praxisorientierte Erweiterung der Kenntnisse.
Mit dieser Vorlage können Sie Daten nach Excel exportieren, um erweiterte numerische Analysen auszuführen. Danach können Sie die Projektdaten in Project importieren, um standardisierte Projektvorgänge auszuführen, wie z.B.:
* Ihre Vorgänge anzeigen, die mit einem Balkendiagramm verknüpft sind.
* Anzeigen, wie viel Arbeit jedem Teammitglied zugeordnet ist.
Sie können diese Informationen einfach in Project importieren und ohne eine erneute Dateneingabe weiterarbeiten.