## Tabelle1
1 | Initialisierung | 2 Tage
1.1 | Auftrag erteilt | 0 Tage
1.2 | Marketingkonzept erstellen | 2 Tage
2 | Entwurf Prototyp | 6 Tage
2.1 | Designkonzept | 2 Tage
2.2 | Navigationskonzept | 2 Tage
2.3 | Implementationskonzept | 1 Tag
2.4 | Betriebskonzept | 1 Tag
2.5 | Konzeptpräsentation | 1 Tag
2.6 | Abnahme Prototyp | 0 Tage
3 | Realisierung | 17 Tage
3.1 | ToDo Liste erstellen | 1 Tag
3.2 | Inhalte erstellen | 15 Tage
3.3 | Programmierung | 13 Tage
3.4 | Website erstellt | 0 Tage
4 | Abnahme | 3,5 Tage
4.1 | Abnahmedokument | 1 Tag
4.2 | Testlauf | 1 Tag
4.3 | Fehlerbehebung | 1 Tag
4.4 | Liveschaltung der Website | 0,5 Tage
4.5 | Projektabschluss | 0 Tage