## Info
Microsoft Office Excel: PivotTable und PivotChart
12
Diese Mappe enthält folgende Beispiele:
| Basisdaten | Quelltabelle für die PivotTables
| Lösung in Abbildung L12.30 | Kapitalbewegungen eines Projekts
| Lösung in Abbildung L12.31 | Endgültiger Bericht nach Meilensteinen
| Lösung in Abbildung L12.18 | Kostenarten nach Kostenträgern und Projekten
Viel Erfolg
Helmut Schuster

## Basisdaten
Zurück zu Info
| ID | KoTrNr | Projekt | SystemNr | Meilenstein | MeilensteinNr | Datum | Datumtyp | DauerTage | Delay | PlanBetrag | Type | Gesamtbetrag | Anteile_jeMS | Kunde | Zurück zu Info
| 1 | 100166 | A3L-CN0-2IMA | 1 | PO (Anz.) | 1 | 2009-04-01 | AR_Datum | 0 |  | 75000 | RngStellung | 500000 | 15% | HH
| 2 | 100166 | A3L-CN0-2IMA | 1 | CDR | 2 | 2009-05-12 | AR_Datum | 41 |  | 75000 | RngStellung |  | 15% | HH
| 3 | 100166 | A3L-CN0-2IMA | 1 | FAT | 3 | 2009-07-28 | AR_Datum | 77 |  | 125000 | RngStellung |  | 25% | HH
| 4 | 100166 | A3L-CN0-2IMA | 1 | SAT | 4 | 2009-08-26 | AR_Datum | 29 |  | 200000 | RngStellung |  | 40% | HH
| 5 | 100166 | A3L-CN0-2IMA | 1 | EOW | 5 | 2009-08-26 | AR_Datum | 730 |  | 25000 | RngStellung |  | 5% | HH
| 6 | 100166 | A3L-CN0-2IMA | 1 | PO (Anz.) | 1 | 2009-06-30 | LQ_Datum_Datum | 90 |  | 75000 | Date of Payment |  | 15% | HH
| 7 | 100166 | A3L-CN0-2IMA | 1 | CDR | 2 | 2009-08-10 | LQ_Datum_Datum | 90 |  | 75000 | Date of Payment |  | 15% | HH
| 8 | 100166 | A3L-CN0-2IMA | 1 | FAT | 3 | 2009-10-26 | LQ_Datum_Datum | 90 |  | 125000 | Date of Payment |  | 25% | HH
| 9 | 100166 | A3L-CN0-2IMA | 1 | SAT | 4 | 2009-11-24 | LQ_Datum_Datum | 90 |  | 200000 | Date of Payment |  | 40% | HH
| 10 | 100166 | A3L-CN0-2IMA | 1 | EOW | 5 | 2009-11-24 | LQ_Datum_Datum | 90 |  | 25000 | Date of Payment |  | 5% | HH
| 11 | 100166 | A3L-CN0-2IMA | 1 | PO (Anz.) | 1 | 2009-04-01 | Aval_Datum |  |  | 75000 | Aval |  |  | HH
| 12 | 100166 | A3L-CN0-2IMA | 1 | CDR | 2 | 2009-05-12 | Aval_Datum |  |  |  | Aval |  |  | HH
| 13 | 100166 | A3L-CN0-2IMA | 1 | FAT | 3 | 2009-07-28 | Aval_Datum |  |  |  | Aval |  |  | HH
| 14 | 100166 | A3L-CN0-2IMA | 1 | SAT | 4 | 2009-08-26 | Aval_Datum |  |  | -75000 | Aval |  |  | HH
| 15 | 100166 | A3L-CN0-2IMA | 1 | EOW | 5 | 2009-08-26 | Aval_Datum |  |  |  | Aval |  |  | HH
| 16 | 100166 | A3L-CN0-2IMA | 1 | SAT | 4 | 2009-08-26 | Aval_Datum |  |  | -459.375 | Avalkosten |  | 1.5% | HH
| 17 | 100166 | A3L-CN0-2IMA | 1 | PO (Anz.) | 1 | 2009-04-01 | MS_Datum | 0 |  | -24500 | matkosten | -140000 | 17.5% | HH
| 18 | 100166 | A3L-CN0-2IMA | 1 | CDR | 2 | 2009-05-12 | MS_Datum | 41 |  | -98000 | matkosten |  | 70% | HH
| 19 | 100166 | A3L-CN0-2IMA | 1 | FAT | 3 | 2009-07-28 | MS_Datum | 77 |  | -8400 | matkosten |  | 6% | HH
| 20 | 100166 | A3L-CN0-2IMA | 1 | SAT | 4 | 2009-08-26 | MS_Datum | 29 |  | -9100 | matkosten |  | 6.5% | HH
| 21 | 100166 | A3L-CN0-2IMA | 1 | EOW | 5 | 2011-08-26 | MS_Datum | 730 |  | 0 | matkosten |  |  | HH
| 22 | 100166 | A3L-CN0-2IMA | 1 | PO (Anz.) | 1 | 2009-04-01 | MS_Datum | 0 |  | -24500 | perskosten | -290000 | 17.5% | HH
| 23 | 100166 | A3L-CN0-2IMA | 1 | CDR | 2 | 2009-05-12 | MS_Datum | 41 |  | -98000 | perskosten |  | 70% | HH
| 24 | 100166 | A3L-CN0-2IMA | 1 | FAT | 3 | 2009-07-28 | MS_Datum | 77 |  | -8400 | perskosten |  | 6% | HH
| 25 | 100166 | A3L-CN0-2IMA | 1 | SAT | 4 | 2009-08-26 | MS_Datum | 29 |  | -9100 | perskosten |  | 6.5% | HH
| 26 | 100166 | A3L-CN0-2IMA | 1 | EOW | 5 | 2011-08-26 | MS_Datum | 730 |  | 0 | perskosten |  |  | HH
| 27 | 100169 | A3L-CN0-2CAV | 2 | PO (Anz.) | 1 | 2009-07-01 | AR_Datum | 0 |  | 21000 | RngStellung | 140000 | 15% | HH
| 28 | 100169 | A3L-CN0-2CAV | 2 | CDR | 2 | 2009-08-11 | AR_Datum | 41 |  | 21000 | RngStellung |  | 15% | HH
| 29 | 100169 | A3L-CN0-2CAV | 2 | FAT | 3 | 2009-09-29 | AR_Datum | 49 |  | 35000 | RngStellung |  | 25% | HH
| 30 | 100169 | A3L-CN0-2CAV | 2 | SAT | 4 | 2009-12-29 | AR_Datum | 91 |  | 56000 | RngStellung |  | 40% | HH
| 31 | 100169 | A3L-CN0-2CAV | 2 | EOW | 5 | 2009-12-29 | AR_Datum | 730 |  | 7000 | RngStellung |  | 5% | HH
| 32 | 100169 | A3L-CN0-2CAV | 2 | PO (Anz.) | 1 | 2009-09-29 | LQ_Datum_Datum | 90 |  | 21000 | date of payment |  | 15% | HH
| 33 | 100169 | A3L-CN0-2CAV | 2 | CDR | 2 | 2009-11-09 | LQ_Datum_Datum | 90 |  | 21000 | date of payment |  | 15% | HH
| 34 | 100169 | A3L-CN0-2CAV | 2 | FAT | 3 | 2009-12-28 | LQ_Datum_Datum | 90 |  | 35000 | date of payment |  | 25% | HH
| 35 | 100169 | A3L-CN0-2CAV | 2 | SAT | 4 | 2010-03-29 | LQ_Datum_Datum | 90 |  | 56000 | date of payment |  | 40% | HH
| 36 | 100169 | A3L-CN0-2CAV | 2 | EOW | 5 | 2010-03-29 | LQ_Datum_Datum | 90 |  | 7000 | date of payment |  | 5% | HH
| 37 | 100169 | A3L-CN0-2CAV | 2 | PO (Anz.) | 1 | 2009-07-01 | Aval_Datum |  |  | 21000 | Aval |  |  | HH
| 38 | 100169 | A3L-CN0-2CAV | 2 | CDR | 2 | 2009-08-11 | Aval_Datum |  |  |  | Aval |  |  | HH
| 39 | 100169 | A3L-CN0-2CAV | 2 | FAT | 3 | 2009-09-29 | Aval_Datum |  |  |  | Aval |  |  | HH
| 40 | 100169 | A3L-CN0-2CAV | 2 | SAT | 4 | 2009-12-29 | Aval_Datum |  |  | -21000 | Aval |  |  | HH
| 41 | 100169 | A3L-CN0-2CAV | 2 | EOW | 5 | 2009-12-29 | Aval_Datum |  |  |  | Aval |  |  | HH
| 42 | 100169 | A3L-CN0-2CAV | 2 | SAT | 4 | 2009-12-29 | Aval_Datum |  |  | -158.375 | Avalkosten |  | 1.5% | HH
| 43 | 100169 | A3L-CN0-2CAV | 2 | PO (Anz.) | 1 | 2009-07-01 | MS_Datum | 0 |  | -1050 | matkosten | -6000 | 17.5% | HH
| 44 | 100169 | A3L-CN0-2CAV | 2 | CDR | 2 | 2009-08-11 | MS_Datum | 41 |  | -4200 | matkosten |  | 70% | HH
| 45 | 100169 | A3L-CN0-2CAV | 2 | FAT | 3 | 2009-09-29 | MS_Datum | 49 |  | -360 | matkosten |  | 6% | HH
| 46 | 100169 | A3L-CN0-2CAV | 2 | SAT | 4 | 2009-12-29 | MS_Datum | 91 |  | -390 | matkosten |  | 6.5% | HH
| 47 | 100169 | A3L-CN0-2CAV | 2 | EOW | 5 | 2011-12-29 | MS_Datum | 730 |  | 0 | matkosten |  |  | HH
| 48 | 100169 | A3L-CN0-2CAV | 2 | PO (Anz.) | 1 | 2009-07-01 | MS_Datum | 0 |  | -21000 | perskosten | -120000 | 17.5% | HH
| 49 | 100169 | A3L-CN0-2CAV | 2 | CDR | 2 | 2009-08-11 | MS_Datum | 41 |  | -84000 | perskosten |  | 70% | HH
| 50 | 100169 | A3L-CN0-2CAV | 2 | FAT | 3 | 2009-09-29 | MS_Datum | 49 |  | -7200 | perskosten |  | 6% | HH
| 51 | 100169 | A3L-CN0-2CAV | 2 | SAT | 4 | 2009-12-29 | MS_Datum | 91 |  | -7800 | perskosten |  | 6.5% | HH
| 52 | 100169 | A3L-CN0-2CAV | 2 | EOW | 5 | 2011-12-29 | MS_Datum | 730 |  | 0 | perskosten |  |  | HH
| 53 | 100168 | A3L-CN0-3CA0 | 3 | PO (Anz.) | 1 | 2009-07-01 | AR_Datum | 0 |  | 210000 | RngStellung | 1400000 | 15% | HH
| 54 | 100168 | A3L-CN0-3CA0 | 3 | CDR | 2 | 2009-09-15 | AR_Datum | 76 |  | 210000 | RngStellung |  | 15% | HH
| 55 | 100168 | A3L-CN0-3CA0 | 3 | FAT | 3 | 2010-01-19 | AR_Datum | 126 |  | 350000 | RngStellung |  | 25% | HH
| 56 | 100168 | A3L-CN0-3CA0 | 3 | SAT | 4 | 2010-03-31 | AR_Datum | 71 |  | 560000 | RngStellung |  | 40% | HH
| 57 | 100168 | A3L-CN0-3CA0 | 3 | EOW | 5 | 2010-03-31 | AR_Datum | 730 |  | 70000 | RngStellung |  | 5% | HH
| 58 | 100168 | A3L-CN0-3CA0 | 3 | PO (Anz.) | 1 | 2009-09-29 | LQ_Datum_Datum | 90 |  | 210000 | Date of Payment |  | 15% | HH
| 59 | 100168 | A3L-CN0-3CA0 | 3 | CDR | 2 | 2009-12-14 | LQ_Datum_Datum | 90 |  | 210000 | Date of Payment |  | 15% | HH
| 60 | 100168 | A3L-CN0-3CA0 | 3 | FAT | 3 | 2010-04-19 | LQ_Datum_Datum | 90 |  | 350000 | Date of Payment |  | 25% | HH
| 61 | 100168 | A3L-CN0-3CA0 | 3 | SAT | 4 | 2010-06-29 | LQ_Datum_Datum | 90 |  | 560000 | Date of Payment |  | 40% | HH
| 62 | 100168 | A3L-CN0-3CA0 | 3 | EOW | 5 | 2010-06-29 | LQ_Datum_Datum | 90 |  | 70000 | Date of Payment |  | 5% | HH
| 63 | 100168 | A3L-CN0-3CA0 | 3 | PO (Anz.) | 1 | 2009-07-01 | Aval_Datum |  |  | 210000 | Aval |  |  | HH
| 64 | 100168 | A3L-CN0-3CA0 | 3 | CDR | 2 | 2009-09-15 | Aval_Datum |  |  |  | Aval |  |  | HH
| 65 | 100168 | A3L-CN0-3CA0 | 3 | FAT | 3 | 2010-01-19 | Aval_Datum |  |  |  | Aval |  |  | HH
| 66 | 100168 | A3L-CN0-3CA0 | 3 | SAT | 4 | 2010-03-31 | Aval_Datum |  |  | -210000 | Aval |  |  | HH
| 67 | 100168 | A3L-CN0-3CA0 | 3 | EOW | 5 | 2010-03-31 | Aval_Datum |  |  |  | Aval |  |  | HH
| 68 | 100168 | A3L-CN0-3CA0 | 3 | SAT | 4 | 2010-03-31 | Aval_Datum |  |  | -2388.75 | Avalkosten |  | 1.5% | HH
| 69 | 100168 | A3L-CN0-3CA0 | 3 | PO (Anz.) | 1 | 2009-07-01 | MS_Datum | 0 |  | -88200 | matkosten | -504000 | 17.5% | HH
| 70 | 100168 | A3L-CN0-3CA0 | 3 | CDR | 2 | 2009-08-11 | MS_Datum | 41 |  | -352800 | matkosten |  | 70% | HH
| 71 | 100168 | A3L-CN0-3CA0 | 3 | FAT | 3 | 2009-10-27 | MS_Datum | 77 |  | -30240 | matkosten |  | 6% | HH
| 72 | 100168 | A3L-CN0-3CA0 | 3 | SAT | 4 | 2009-11-25 | MS_Datum | 29 |  | -32760 | matkosten |  | 6.5% | HH
| 73 | 100168 | A3L-CN0-3CA0 | 3 | EOW | 5 | 2011-11-25 | MS_Datum | 730 |  | 0 | matkosten |  |  | HH
| 74 | 100168 | A3L-CN0-3CA0 | 3 | PO (Anz.) | 1 | 2009-07-01 | MS_Datum | 0 |  | -133000 | perskosten | -760000 | 17.5% | HH
| 75 | 100168 | A3L-CN0-3CA0 | 3 | CDR | 2 | 2009-08-11 | MS_Datum | 41 |  | -98000 | perskosten |  | 70% | HH
| 76 | 100168 | A3L-CN0-3CA0 | 3 | FAT | 3 | 2009-10-27 | MS_Datum | 77 |  | -8400 | perskosten |  | 6% | HH
| 77 | 100168 | A3L-CN0-3CA0 | 3 | SAT | 4 | 2009-11-25 | MS_Datum | 29 |  | -9100 | perskosten |  | 6.5% | HH
| 78 | 100168 | A3L-CN0-3CA0 | 3 | EOW | 5 | 2011-11-25 | MS_Datum | 730 |  | 0 | perskosten |  |  | HH
| 79 | 100170 | A3X-CN0-2OYX | 8 | PO (Anz.) | 1 | 2009-11-02 | AR_Datum | 0 |  | 45000 | RngStellung | 300000 | 15% | NM
| 80 | 100170 | A3X-CN0-2OYX | 8 | CDR | 2 | 2009-12-11 | AR_Datum | 39 |  | 45000 | RngStellung |  | 15% | NM
| 81 | 100170 | A3X-CN0-2OYX | 8 | FAT | 3 | 2010-02-24 | AR_Datum | 75 |  | 75000 | RngStellung |  | 25% | NM
| 82 | 100170 | A3X-CN0-2OYX | 8 | SAT | 4 | 2010-05-19 | AR_Datum | 84 |  | 120000 | RngStellung |  | 40% | NM
| 83 | 100170 | A3X-CN0-2OYX | 8 | EOW | 5 | 2010-05-19 | AR_Datum | 730 |  | 15000 | RngStellung |  | 5% | NM
| 84 | 100170 | A3X-CN0-2OYX | 8 | PO (Anz.) | 1 | 2010-01-31 | LQ_Datum_Datum | 90 |  | 45000 | Date of Payment |  | 15% | NM
| 85 | 100170 | A3X-CN0-2OYX | 8 | CDR | 2 | 2010-03-11 | LQ_Datum_Datum | 90 |  | 45000 | Date of Payment |  | 15% | NM
| 86 | 100170 | A3X-CN0-2OYX | 8 | FAT | 3 | 2010-05-25 | LQ_Datum_Datum | 90 |  | 75000 | Date of Payment |  | 25% | NM
| 87 | 100170 | A3X-CN0-2OYX | 8 | SAT | 4 | 2010-08-17 | LQ_Datum_Datum | 90 |  | 120000 | Date of Payment |  | 40% | NM
| 88 | 100170 | A3X-CN0-2OYX | 8 | EOW | 5 | 2010-08-17 | LQ_Datum_Datum | 90 |  | 15000 | Date of Payment |  | 5% | NM
| 89 | 100170 | A3X-CN0-2OYX | 8 | PO (Anz.) | 1 | 2009-11-02 | Aval_Datum |  |  | 45000 | Aval |  |  | NM
| 90 | 100170 | A3X-CN0-2OYX | 8 | CDR | 2 | 2009-12-11 | Aval_Datum |  |  |  | Aval |  |  | NM
| 91 | 100170 | A3X-CN0-2OYX | 8 | FAT | 3 | 2010-02-24 | Aval_Datum |  |  |  | Aval |  |  | NM
| 92 | 100170 | A3X-CN0-2OYX | 8 | SAT | 4 | 2010-05-19 | Aval_Datum |  |  | -45000 | Aval |  |  | NM
| 93 | 100170 | A3X-CN0-2OYX | 8 | EOW | 5 | 2010-05-19 | Aval_Datum |  |  |  | Aval |  |  | NM
| 94 | 100170 | A3X-CN0-2OYX | 8 | SAT | 4 | 2010-05-19 | Aval_Datum |  |  | -371.25 | Avalkosten |  | 1.5% | NM
| 95 | 100170 | A3X-CN0-2OYX | 8 | PO (Anz.) | 1 | 2009-11-02 | MS_Datum | 0 |  | 17500 | matkosten | 100000 | 17.5% | NM
| 96 | 100170 | A3X-CN0-2OYX | 8 | CDR | 2 | 2009-12-11 | MS_Datum | 39 |  | 70000 | matkosten |  | 70% | NM
| 97 | 100170 | A3X-CN0-2OYX | 8 | FAT | 3 | 2010-02-24 | MS_Datum | 75 |  | 6000 | matkosten |  | 6% | NM
| 98 | 100170 | A3X-CN0-2OYX | 8 | SAT | 4 | 2010-05-19 | MS_Datum | 84 |  | 6500 | matkosten |  | 6.5% | NM
| 99 | 100170 | A3X-CN0-2OYX | 8 | EOW | 5 | 2012-05-18 | MS_Datum | 730 |  | 0 | matkosten |  |  | NM
| 100 | 100170 | A3X-CN0-2OYX | 8 | PO (Anz.) | 1 | 2009-11-02 | MS_Datum | 0 |  | 22750 | perskosten | 130000 | 17.5% | NM
| 101 | 100170 | A3X-CN0-2OYX | 8 | CDR | 2 | 2009-12-11 | MS_Datum | 39 |  | 91000 | perskosten |  | 70% | NM
| 102 | 100170 | A3X-CN0-2OYX | 8 | FAT | 3 | 2010-02-24 | MS_Datum | 75 |  | 7800 | perskosten |  | 6% | NM
| 103 | 100170 | A3X-CN0-2OYX | 8 | SAT | 4 | 2010-05-19 | MS_Datum | 84 |  | 8450 | perskosten |  | 6.5% | NM
| 104 | 100170 | A3X-CN0-2OYX | 8 | EOW | 5 | 2012-05-18 | MS_Datum | 730 |  | 0 | perskosten |  |  | NM
| 105 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | PO (Anz.) | 1 | 2009-04-01 | AR_Datum | 0 |  | 192000 | RngStellung | 700000 | 25% | Smithtown
| 106 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | CRR | 2 | 2009-04-08 | AR_Datum | 7 |  | 0 | RngStellung |  | 0% | Smithtown
| 107 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | PDR | 3 | 2009-04-24 | AR_Datum | 16 |  | 0 | RngStellung |  | 0% | Smithtown
| 108 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | CDR | 4 | 2009-05-20 | AR_Datum | 26 |  | 0 | RngStellung |  | 0% | Smithtown
| 109 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | TRR | 5 | 2009-07-10 | AR_Datum | 50 |  | 0 | RngStellung |  | 0% | Smithtown
| 110 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | FAT 1st system | 6 | 2009-07-17 | AR_Datum | 7 |  | 0 | RngStellung |  | 0% | Smithtown
| 111 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | SAT 1st system | 7 | 2009-07-31 | AR_Datum | 13 |  | 0 | RngStellung |  | 0% | Smithtown
| 112 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | SAT 2nd system | 8 | 2009-08-07 | AR_Datum | 7 |  | 577000 | RngStellung |  | 75% | Smithtown
| 113 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | PO (Anz.) | 1 | 2009-05-16 | Ums_Datum | 15 |  | 192000 | date of payment |  | 25% | Smithtown
| 114 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | CRR | 2 | 2009-04-23 | Ums_Datum | 15 |  | 0 | date of payment |  | 0% | Smithtown
| 115 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | PDR | 3 | 2009-05-09 | Ums_Datum | 15 |  | 0 | date of payment |  | 0% | Smithtown
| 116 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | CDR | 4 | 2009-06-04 | Ums_Datum | 15 |  | 0 | date of payment |  | 0% | Smithtown
| 117 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | TRR | 5 | 2009-07-25 | Ums_Datum | 15 |  | 0 | date of payment |  | 0% | Smithtown
| 118 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | FAT 1st system | 6 | 2009-08-01 | Ums_Datum | 15 |  | 0 | date of payment |  | 0% | Smithtown
| 119 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | SAT 1st system | 7 | 2009-08-15 | Ums_Datum | 15 |  | 0 | date of payment |  | 0% | Smithtown
| 120 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | SAT 2nd system | 8 | 2009-09-15 | Ums_Datum | 15 |  | 577000 | date of payment |  | 75% | Smithtown
| 121 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | PO (Anz.) | 1 | 2009-04-01 | Aval_Datum |  |  |  | Aval |  |  | Smithtown
| 122 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | CRR | 2 | 2009-04-08 | Aval_Datum |  |  |  | Aval |  |  | Smithtown
| 123 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | PDR | 3 | 2009-04-24 | Aval_Datum |  |  |  | Aval |  |  | Smithtown
| 124 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | CDR | 4 | 2009-05-20 | Aval_Datum |  |  |  | Aval |  |  | Smithtown
| 125 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | TRR | 5 | 2009-07-10 | Aval_Datum |  |  |  | Aval |  |  | Smithtown
| 126 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | FAT 1st system | 6 | 2009-07-17 | Aval_Datum |  |  |  | Aval |  |  | Smithtown
| 127 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | SAT 1st system | 7 | 2009-07-31 | Aval_Datum |  |  |  | Aval |  |  | Smithtown
| 128 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | SAT 2nd system | 8 | 2009-08-07 | Aval_Datum |  |  |  | Avalkosten |  | 1.5% | Smithtown
| 129 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Materialabfluss 1 |  | 2009-04-30 | Datum |  |  | -60000 | matkosten |  |  | Smithtown
| 130 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Materialabfluss 2 |  | 2009-05-31 | Datum |  |  | -60000 | matkosten |  |  | Smithtown
| 131 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Materialabfluss 3 |  | 2009-06-30 | Datum |  |  | -97200 | matkosten |  |  | Smithtown
| 132 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Materialabfluss 4 |  | 2009-07-31 | Datum |  |  | -20000 | matkosten |  |  | Smithtown
| 133 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Projektteam |  | 2009-01-31 | Datum |  |  | 0 | perskosten |  |  | Smithtown
| 134 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Projektteam |  | 2009-02-28 | Datum |  |  | -653.3333 | perskosten |  |  | Smithtown
| 135 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Projektteam |  | 2009-03-31 | Datum |  |  | -5716.6667 | perskosten |  |  | Smithtown
| 136 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Projektteam |  | 2009-04-30 | Datum |  |  | -7350 | perskosten |  |  | Smithtown
| 137 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Projektteam |  | 2009-05-31 | Datum |  |  | -16170 | perskosten |  |  | Smithtown
| 138 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Projektteam |  | 2009-06-30 | Datum |  |  | -20580 | perskosten |  |  | Smithtown
| 139 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Projektteam |  | 2009-07-31 | Datum |  |  | -19763.3333 | perskosten |  |  | Smithtown
| 140 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Projektteam |  | 2009-08-31 | Datum |  |  | -6533.3333 | perskosten |  |  | Smithtown
| 141 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Service&Support |  | 2009-01-31 | Datum |  |  | 0 | perskosten |  |  | Smithtown
| 142 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Service&Support |  | 2009-02-28 | Datum |  |  | 0 | perskosten |  |  | Smithtown
| 143 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Service&Support |  | 2009-03-31 | Datum |  |  | 0 | perskosten |  |  | Smithtown
| 144 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Service&Support |  | 2009-04-30 | Datum |  |  | 0 | perskosten |  |  | Smithtown
| 145 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Service&Support |  | 2009-05-31 | Datum |  |  | 0 | perskosten |  |  | Smithtown
| 146 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Service&Support |  | 2009-06-30 | Datum |  |  | 0 | perskosten |  |  | Smithtown
| 147 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Service&Support |  | 2009-07-31 | Datum |  |  | -1200 | perskosten |  |  | Smithtown
| 148 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Service&Support |  | 2009-08-31 | Datum |  |  | -1200 | perskosten |  |  | Smithtown
| 149 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Sales&Marketing |  | 2009-01-31 | Datum |  |  | -9120 | perskosten |  |  | Smithtown
| 150 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Sales&Marketing |  | 2009-02-28 | Datum |  |  | 0 | perskosten |  |  | Smithtown
| 151 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Sales&Marketing |  | 2009-03-31 | Datum |  |  | -1710 | perskosten |  |  | Smithtown
| 152 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Sales&Marketing |  | 2009-04-30 | Datum |  |  | 0 | perskosten |  |  | Smithtown
| 153 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Sales&Marketing |  | 2009-05-31 | Datum |  |  | 0 | perskosten |  |  | Smithtown
| 154 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Sales&Marketing |  | 2009-06-30 | Datum |  |  | 0 | perskosten |  |  | Smithtown
| 155 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Sales&Marketing |  | 2009-07-31 | Datum |  |  | 0 | perskosten |  |  | Smithtown
| 156 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Sales&Marketing |  | 2009-08-31 | Datum |  |  | 0 | perskosten |  |  | Smithtown
| 157 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | QM |  | 2009-01-31 | Datum |  |  | 0 | perskosten |  |  | Smithtown
| 158 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | QM |  | 2009-02-28 | Datum |  |  | 0 | perskosten |  |  | Smithtown
| 159 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | QM |  | 2009-03-31 | Datum |  |  | 0 | perskosten |  |  | Smithtown
| 160 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | QM |  | 2009-04-30 | Datum |  |  | 0 | perskosten |  |  | Smithtown
| 161 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | QM |  | 2009-05-31 | Datum |  |  | -1050 | perskosten |  |  | Smithtown
| 162 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | QM |  | 2009-06-30 | Datum |  |  | -4050 | perskosten |  |  | Smithtown
| 163 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | QM |  | 2009-07-31 | Datum |  |  | -4500 | perskosten |  |  | Smithtown
| 164 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | QM |  | 2009-08-31 | Datum |  |  | -300 | perskosten |  |  | Smithtown
| 165 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Konstruktion |  | 2009-01-31 | Datum |  |  | 0 | perskosten |  |  | Smithtown
| 166 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Konstruktion |  | 2009-02-28 | Datum |  |  | 0 | perskosten |  |  | Smithtown
| 167 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Konstruktion |  | 2009-03-31 | Datum |  |  | -3200 | perskosten |  |  | Smithtown
| 168 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Konstruktion |  | 2009-04-30 | Datum |  |  | -3200 | perskosten |  |  | Smithtown
| 169 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Konstruktion |  | 2009-05-31 | Datum |  |  | -1600 | perskosten |  |  | Smithtown
| 170 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Konstruktion |  | 2009-06-30 | Datum |  |  | 0 | perskosten |  |  | Smithtown
| 171 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Konstruktion |  | 2009-07-31 | Datum |  |  | 0 | perskosten |  |  | Smithtown
| 172 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Konstruktion |  | 2009-08-31 | Datum |  |  | 0 | perskosten |  |  | Smithtown
| 173 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Fertigung |  | 2009-01-31 | Datum |  |  | 0 | perskosten |  |  | Smithtown
| 174 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Fertigung |  | 2009-02-28 | Datum |  |  | 0 | perskosten |  |  | Smithtown
| 175 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Fertigung |  | 2009-03-31 | Datum |  |  | 0 | perskosten |  |  | Smithtown
| 176 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Fertigung |  | 2009-04-30 | Datum |  |  | -4200 | perskosten |  |  | Smithtown
| 177 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Fertigung |  | 2009-05-31 | Datum |  |  | -8400 | perskosten |  |  | Smithtown
| 178 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Fertigung |  | 2009-06-30 | Datum |  |  | -11480 | perskosten |  |  | Smithtown
| 179 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Fertigung |  | 2009-07-31 | Datum |  |  | -8043 | perskosten |  |  | Smithtown
| 180 | 100115 | MS-FQ-SIB | TBD | Fertigung |  | 2009-08-31 | Datum |  |  | 0 | perskosten |  |  | Smithtown

## L12.30
Projekt | A3L-CN0-2CAV |  |  | Zurück zu Info
|  |  | Jahre | Datum
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 2010 | Gesamtergebnis
Type | Meilenstein | Werte | Jul | Aug | Sep | Nov | Dez | Mrz
RngStellung | PO (Anz.) | .Gesamtbetrag | 140000 | [5 empty] | 140000
|  | .PlanBetrag | 21000 | [5 empty] | 21000
| CDR | .Gesamtbetrag
|  | .PlanBetrag |  | 21000 |  |  |  |  | 21000
| FAT | .Gesamtbetrag
|  | .PlanBetrag |  |  | 35000 |  |  |  | 35000
| SAT | .Gesamtbetrag
|  | .PlanBetrag |  |  |  |  | 56000 |  | 56000
| EOW | .Gesamtbetrag
|  | .PlanBetrag |  |  |  |  | 7000 |  | 7000
RngStellung .Gesamtbetrag |  |  | 140000 | [5 empty] | 140000
RngStellung .PlanBetrag |  |  | 21000 | 21000 | 35000 |  | 63000 |  | 140000
Date of Payment | PO (Anz.) | .Gesamtbetrag
|  | .PlanBetrag |  |  | 21000 |  |  |  | 21000
| CDR | .Gesamtbetrag
|  | .PlanBetrag |  |  |  | 21000 |  |  | 21000
| FAT | .Gesamtbetrag
|  | .PlanBetrag |  |  |  |  | 35000 |  | 35000
| SAT | .Gesamtbetrag
|  | .PlanBetrag | [5 empty] | 56000 | 56000
| EOW | .Gesamtbetrag
|  | .PlanBetrag | [5 empty] | 7000 | 7000
Date of Payment .Gesamtbetrag
Date of Payment .PlanBetrag |  |  |  |  | 21000 | 21000 | 35000 | 63000 | 140000
Aval | PO (Anz.) | .Gesamtbetrag
|  | .PlanBetrag | 21000 | [5 empty] | 21000
| CDR | .Gesamtbetrag
.PlanBetrag
| FAT | .Gesamtbetrag
.PlanBetrag
| SAT | .Gesamtbetrag
|  | .PlanBetrag |  |  |  |  | -21000 |  | -21000
| EOW | .Gesamtbetrag
.PlanBetrag
Aval .Gesamtbetrag
Aval .PlanBetrag |  |  | 21000 |  |  |  | -21000 |  | 0
Gesamt: .Gesamtbetrag |  |  | 140000 | [5 empty] | 140000
Gesamt: .PlanBetrag |  |  | 42000 | 21000 | 56000 | 21000 | 77000 | 63000 | 280000

## L12.31
Projekt | A3L-CN0-2CAV |  |  | Zurück zu Info
|  |  | Jahre | Datum
|  |  | 2009 |  |  |  |  | 2010 | Gesamtergebnis
Type | Meilenstein | Werte | Jul | Aug | Sep | Nov | Dez | Mrz
RngStellung | PO (Anz.) | .Gesamtbetrag | 140000 | [5 empty] | 140000
|  | .PlanBetrag | 21000 | [5 empty] | 21000
|  | Anteile vom GesUmsatz | 15% | [5 empty] | 15%
| CDR | .Gesamtbetrag
|  | .PlanBetrag |  | 21000 |  |  |  |  | 21000
|  | Anteile vom GesUmsatz |  | 15% |  |  |  |  | 15%
| FAT | .Gesamtbetrag
|  | .PlanBetrag |  |  | 35000 |  |  |  | 35000
|  | Anteile vom GesUmsatz |  |  | 25% |  |  |  | 25%
| SAT | .Gesamtbetrag
|  | .PlanBetrag |  |  |  |  | 56000 |  | 56000
|  | Anteile vom GesUmsatz |  |  |  |  | 40% |  | 40%
| EOW | .Gesamtbetrag
|  | .PlanBetrag |  |  |  |  | 7000 |  | 7000
|  | Anteile vom GesUmsatz |  |  |  |  | 5% |  | 5%
RngStellung .Gesamtbetrag |  |  | 140000 | [5 empty] | 140000
RngStellung .PlanBetrag |  |  | 21000 | 21000 | 35000 |  | 63000 |  | 140000
RngStellung Anteile vom GesUmsatz |  |  | 15% | 15% | 25% |  | 45% |  | 100%
Date of Payment | PO (Anz.) | .Gesamtbetrag
|  | .PlanBetrag |  |  | 21000 |  |  |  | 21000
|  | Anteile vom GesUmsatz |  |  | 15% |  |  |  | 15%
| CDR | .Gesamtbetrag
|  | .PlanBetrag |  |  |  | 21000 |  |  | 21000
|  | Anteile vom GesUmsatz |  |  |  | 15% |  |  | 15%
| FAT | .Gesamtbetrag
|  | .PlanBetrag |  |  |  |  | 35000 |  | 35000
|  | Anteile vom GesUmsatz |  |  |  |  | 25% |  | 25%
| SAT | .Gesamtbetrag
|  | .PlanBetrag | [5 empty] | 56000 | 56000
|  | Anteile vom GesUmsatz | [5 empty] | 40% | 40%
| EOW | .Gesamtbetrag
|  | .PlanBetrag | [5 empty] | 7000 | 7000
|  | Anteile vom GesUmsatz | [5 empty] | 5% | 5%
Date of Payment .Gesamtbetrag
Date of Payment .PlanBetrag |  |  |  |  | 21000 | 21000 | 35000 | 63000 | 140000
Date of Payment Anteile vom GesUmsatz |  |  |  |  | 15% | 15% | 25% | 45% | 100%
Aval | PO (Anz.) | .Gesamtbetrag
|  | .PlanBetrag | 21000 | [5 empty] | 21000
Anteile vom GesUmsatz
| CDR | .Gesamtbetrag
.PlanBetrag
Anteile vom GesUmsatz
| FAT | .Gesamtbetrag
.PlanBetrag
Anteile vom GesUmsatz
| SAT | .Gesamtbetrag
|  | .PlanBetrag |  |  |  |  | -21000 |  | -21000
Anteile vom GesUmsatz
| EOW | .Gesamtbetrag
.PlanBetrag
Anteile vom GesUmsatz
Aval .Gesamtbetrag
Aval .PlanBetrag |  |  | 21000 |  |  |  | -21000 |  | 0
Aval Anteile vom GesUmsatz
Gesamt: .Gesamtbetrag |  |  | 140000 | [5 empty] | 140000
Gesamt: .PlanBetrag |  |  | 42000 | 21000 | 56000 | 21000 | 77000 | 63000 | 280000
Gesamt: Anteile vom GesUmsatz |  |  | 15% | 15% | 40% | 15% | 70% | 45% | 200%

## L12.18
Zurück zu Info
Summe von PlanBetrag |  |  | Spaltenbeschriftungen
|  |  | 2009 | [11 empty] | 2010 | [6 empty] | 2011 |  |  | 2012 | Gesamtergebnis
Zeilenbeschriftungen | Projekt | Type | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Aug | Aug | Nov | Dez | Mai
100115
MS-FQ-SIB
|  | RngStellung |  |  |  | Apr: 192000; Mai: 0; Jul: 0; Aug: 577000 | [9 empty] | 769000
|  | Date of Payment |  |  |  | Apr: 0; Mai: 192000; Jun: 0; Jul: 0; Aug: 0; Sep: 577000 | [9 empty] | 769000
Aval
Avalkosten
|  | matkosten |  |  |  | Apr: -60000; Mai: -60000; Jun: -97200; Jul: -20000 | [9 empty] | -237200
|  | perskosten | -9120 | -653.3333 | -10626.6667 | Apr: -14750; Mai: -27220; Jun: -36110; Jul: -33506.3333; Aug: -8033.3333 | [9 empty] | -140019.6667
100166
A3L-CN0-2IMA
|  | RngStellung |  |  |  | Apr: 75000; Mai: 75000; Jul: 125000; Aug: 225000 | [9 empty] | 500000
|  | Date of Payment |  |  |  | Jun: 75000; Aug: 75000; Okt: 125000; Nov: 225000 | [9 empty] | 500000
|  | Aval |  |  |  | Apr: 75000; Aug: -75000 | [9 empty] | 0
|  | Avalkosten |  |  |  | Aug: -459.375 | [9 empty] | -459.375
|  | matkosten |  |  |  | Apr: -24500; Mai: -98000; Jul: -8400; Aug: -9100 | [5 empty] | 0 |  |  |  | -140000
|  | perskosten |  |  |  | Apr: -24500; Mai: -98000; Jul: -8400; Aug: -9100 | [5 empty] | 0 |  |  |  | -140000
100168
A3L-CN0-3CA0
|  | RngStellung |  |  |  | Jul: 210000; Sep: 210000; 2010 Jan: 350000 | 630000 | [8 empty] | 1400000
|  | Date of Payment |  |  |  | Sep: 210000; Dez: 210000 |  | 350000 |  | 630000 | [5 empty] | 1400000
|  | Aval |  |  |  | Jul: 210000 | -210000 | [8 empty] | 0
|  | Avalkosten | [14 empty] | -2388.75 | [8 empty] | -2388.75
|  | matkosten |  |  |  | Jul: -88200; Aug: -352800; Okt: -30240; Nov: -32760 | [6 empty] | 0 |  |  | -504000
|  | perskosten |  |  |  | Jul: -133000; Aug: -98000; Okt: -8400; Nov: -9100 | [6 empty] | 0 |  |  | -248500
100169
A3L-CN0-2CAV
|  | RngStellung |  |  |  | Jul: 21000; Aug: 21000; Sep: 35000; Dez: 63000 | [9 empty] | 140000
|  | Date of Payment |  |  |  | Sep: 21000; Nov: 21000; Dez: 35000 | 63000 | [8 empty] | 140000
|  | Aval |  |  |  | Jul: 21000; Dez: -21000 | [9 empty] | 0
|  | Avalkosten |  |  |  | Dez: -158.375 | [9 empty] | -158.375
|  | matkosten |  |  |  | Jul: -1050; Aug: -4200; Sep: -360; Dez: -390 | [7 empty] | 0 |  | -6000
|  | perskosten |  |  |  | Jul: -21000; Aug: -84000; Sep: -7200; Dez: -7800 | [7 empty] | 0 |  | -120000
100170
A3X-CN0-2OYX
|  | RngStellung |  |  |  | Nov: 45000; Dez: 45000; 2010 Feb: 75000 |  |  | 135000 | [6 empty] | 300000
|  | Date of Payment |  |  |  | 2010 Jan: 45000 | 45000 |  | 75000 |  | 135000 |  |  |  |  | 300000
|  | Aval |  |  |  | Nov: 45000 |  |  | -45000 | [6 empty] | 0
|  | Avalkosten | [16 empty] | -371.25 | [6 empty] | -371.25
|  | matkosten |  |  |  | Nov: 17500; Dez: 70000; 2010 Feb: 6000 |  |  | 6500 | [5 empty] | 0 | 100000
|  | perskosten |  |  |  | Nov: 22750; Dez: 91000; 2010 Feb: 7800 |  |  | 8450 | [5 empty] | 0 | 130000
Gesamtergebnis |  |  | -9120 | -653.3333 | -10626.6667 | 218250 | -16220 | -58310 | 273443.6667 | 257307.2917 | 1045440 | 86360 | 334390 | 484651.625 | 395000 | 88800 | 525611.25 | 350000 | 179578.75 | 630000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4908902.5833