## 01 Startdiagramm
Projektübersicht
Nr. |  | Firma | Beginn | Plan-AT | Ende (Plan) | Plan-KT | Ende (Ist) | Kosten (€) | Diff-KT | Benötigte KT | Plan/benötigt | Früher fertig | Später fertig
1 | Erdaushub | Gmeiner KG | 2012-06-11 | 2 | 2012-06-12 | 2 | 2012-06-12 | 7000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
2 | Keller | Wagner Bau | 2012-06-13 | 21 | 2012-07-11 | 29 | 2012-07-13 | 27000 | 2 | 31 | 29 | 0 | 2
3 | Rohbau EG + OG | Wagner Bau | 2012-07-16 | 18 | 2012-08-08 | 24 | 2012-08-01 | 28000 | -7 | 17 | 17 | 7 | 0
4 | Dacharbeiten | Alois Gruber | 2012-08-09 | 7 | 2012-08-17 | 9 | 2012-08-17 | 22000 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0
5 | Fenster | Gebu Fensterbau | 2012-08-15 | 3 | 2012-08-17 | 3 | 2012-08-17 | 22000 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
6 | Innenausbau I | König GmbH | 2012-08-15 | 9 | 2012-08-27 | 13 | 2012-08-27 | 61000 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0
7 | Estrich | Anton Schering & Co. | 2012-09-04 | 20 | 2012-10-01 | 28 | 2012-10-15 | 4000 | 14 | 42 | 28 | 0 | 14
8 | Innenausbau II | Lutz & Partner | 2012-10-15 | 10 | 2012-10-26 | 12 | 2012-10-26 | 34000 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0
9 | Fertiginstallation | Elektro Malisch | 2012-10-25 | 2 | 2012-10-26 | 2 | 2012-11-01 | 1000 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6
|  | Kleinstes Datum: | 2012-06-11 |  | 2012-10-26 | Größtes Daum
|  | Erster des Monats | 2012-06-01 |  | 2012-11-01 | Nächster Monatserster
|  | Als serielle Zahl | 41061 |  | 41214 | Als serielle Zahl
Formulas:
Ende (Plan) = WORKDAY([Beginn],[Plan-AT]-1,)
Ende (Plan) = DATE(YEAR([Ende (Plan), row above]),MONTH([Ende (Plan), row above])+1,1)
Beginn = DATE(YEAR([Beginn, row above]),MONTH([Beginn, row above]),1)

## 02 Steuerelemente
Projektübersicht
Nr. |  | Firma | Beginn | Plan-AT | Ende (Plan) | Plan-KT | Ende (Ist) | Kosten (€) | Diff-KT | Benötigte KT | Plan/benötigt | Früher fertig | Später fertig
1 | Erdaushub | Gmeiner KG | 2012-06-11 | 2 | 2012-06-12 | 2 | 2012-06-12 | 7000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
2 | Keller | Wagner Bau | 2012-06-13 | 21 | 2012-07-11 | 29 | 2012-07-13 | 27000 | 2 | 31 | 29 | 0 | 2
3 | Rohbau EG + OG | Wagner Bau | 2012-07-16 | 18 | 2012-08-08 | 24 | 2012-08-01 | 28000 | -7 | 17 | 17 | 7 | 0
4 | Dacharbeiten | Alois Gruber | 2012-08-09 | 7 | 2012-08-17 | 9 | 2012-08-17 | 22000 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0
5 | Fenster | Gebu Fensterbau | 2012-08-15 | 3 | 2012-08-17 | 3 | 2012-08-17 | 22000 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
6 | Innenausbau I | König GmbH | 2012-08-15 | 9 | 2012-08-27 | 13 | 2012-08-27 | 61000 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0
7 | Estrich | Anton Schering & Co. | 2012-09-04 | 20 | 2012-10-01 | 28 | 2012-10-15 | 4000 | 14 | 42 | 28 | 0 | 14
8 | Innenausbau II | Lutz & Partner | 2012-10-15 | 10 | 2012-10-26 | 12 | 2012-10-26 | 34000 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0
9 | Fertiginstallation | Elektro Malisch | 2012-10-25 | 2 | 2012-10-26 | 2 | 2012-11-01 | 1000 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6
|  | Kleinstes Datum: | 2012-06-11 |  | 2012-10-26 | Größtes Daum |  |  |  |  | 4 |  |  | Fokussteuerung
|  | Erster des Monats | 2012-06-01 |  | 2012-11-01 | Nächster Monatserster |  |  |  | Segment 1 | 60
|  | Als serielle Zahl | 41061 |  | 41214 | Als serielle Zahl |  |  |  | Segment 2 | 21
[10 empty] | Segment 3 | 72
Startposition:
Formulas:
Ende (Plan) = WORKDAY([Beginn],[Plan-AT]-1,)
Ende (Plan) = DATE(YEAR([Ende (Plan), row above]),MONTH([Ende (Plan), row above])+1,1)
Beginn = DATE(YEAR([Beginn, row above]),MONTH([Beginn, row above]),1)
Ausschalten
7 Tage
14 Tage
21 Tage
28 Tage

## 03 Fokusdiagramm
Projektübersicht
Nr. |  | Firma | Beginn | Plan-AT | Ende (Plan) | Plan-KT | Ende (Ist) | Kosten (€) | Diff-KT | Benötigte KT | Plan/benötigt | Früher fertig | Später fertig
1 | Erdaushub | Gmeiner KG | 2012-06-11 | 2 | 2012-06-12 | 2 | 2012-06-12 | 7000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
2 | Keller | Wagner Bau | 2012-06-13 | 21 | 2012-07-11 | 29 | 2012-07-13 | 27000 | 2 | 31 | 29 | 0 | 2
3 | Rohbau EG + OG | Wagner Bau | 2012-07-16 | 18 | 2012-08-08 | 24 | 2012-08-01 | 28000 | -7 | 17 | 17 | 7 | 0
4 | Dacharbeiten | Alois Gruber | 2012-08-09 | 7 | 2012-08-17 | 9 | 2012-08-17 | 22000 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0
5 | Fenster | Gebu Fensterbau | 2012-08-15 | 3 | 2012-08-17 | 3 | 2012-08-17 | 22000 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
6 | Innenausbau I | König GmbH | 2012-08-15 | 9 | 2012-08-27 | 13 | 2012-08-27 | 61000 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0
7 | Estrich | Anton Schering & Co. | 2012-09-04 | 20 | 2012-10-01 | 28 | 2012-10-15 | 4000 | 14 | 42 | 28 | 0 | 14
8 | Innenausbau II | Lutz & Partner | 2012-10-15 | 10 | 2012-10-26 | 12 | 2012-10-26 | 34000 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0
9 | Fertiginstallation | Elektro Malisch | 2012-10-25 | 2 | 2012-10-26 | 2 | 2012-11-01 | 1000 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6
|  | Kleinstes Datum: | 2012-06-11 |  | 2012-10-26 | Größtes Daum |  |  |  |  | 4 |  |  | Fokussteuerung
|  | Erster des Monats | 2012-06-01 |  | 2012-11-01 | Nächster Monatserster |  |  |  | Segment 1 | 60
|  | Als serielle Zahl | 41061 |  | 41214 | Als serielle Zahl |  |  |  | Segment 2 | 21
[10 empty] | Segment 3 | 72
Startposition:
Formulas:
Ende (Plan) = WORKDAY([Beginn],[Plan-AT]-1,)
Ende (Plan) = DATE(YEAR([Ende (Plan), row above]),MONTH([Ende (Plan), row above])+1,1)
Beginn = DATE(YEAR([Beginn, row above]),MONTH([Beginn, row above]),1)
Ausschalten
7 Tage
14 Tage
21 Tage
28 Tage

## 04 bereinigt
Projektübersicht
Nr. |  | Firma | Beginn | Plan-AT | Ende (Plan) | Plan-KT | Ende (Ist) | Kosten (€) | Diff-KT | Benötigte KT | Plan/benötigt | Früher fertig | Später fertig
1 | Erdaushub | Gmeiner KG | 2012-06-11 | 2 | 2012-06-12 | 2 | 2012-06-12 | 7000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
2 | Keller | Wagner Bau | 2012-06-13 | 21 | 2012-07-11 | 29 | 2012-07-13 | 27000 | 2 | 31 | 29 | 0 | 2
3 | Rohbau EG + OG | Wagner Bau | 2012-07-16 | 18 | 2012-08-08 | 24 | 2012-08-01 | 28000 | -7 | 17 | 17 | 7 | 0
4 | Dacharbeiten | Alois Gruber | 2012-08-09 | 7 | 2012-08-17 | 9 | 2012-08-17 | 22000 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0
5 | Fenster | Gebu Fensterbau | 2012-08-15 | 3 | 2012-08-17 | 3 | 2012-08-17 | 22000 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
6 | Innenausbau I | König GmbH | 2012-08-15 | 9 | 2012-08-27 | 13 | 2012-08-27 | 61000 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0
7 | Estrich | Anton Schering & Co. | 2012-09-04 | 20 | 2012-10-01 | 28 | 2012-10-15 | 4000 | 14 | 42 | 28 | 0 | 14
8 | Innenausbau II | Lutz & Partner | 2012-10-15 | 10 | 2012-10-26 | 12 | 2012-10-26 | 34000 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0
9 | Fertiginstallation | Elektro Malisch | 2012-10-25 | 2 | 2012-10-26 | 2 | 2012-11-01 | 1000 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6
|  | Kleinstes Datum: | 2012-06-11 |  | 2012-10-26 | Größtes Daum |  |  |  |  | 4 |  |  | Fokussteuerung
|  | Erster des Monats | 2012-06-01 |  | 2012-11-01 | Nächster Monatserster |  |  |  | Segment 1 | 60
|  | Als serielle Zahl | 41061 |  | 41214 | Als serielle Zahl |  |  |  | Segment 2 | 21
[10 empty] | Segment 3 | 72
Startposition:
Formulas:
Ende (Plan) = WORKDAY([Beginn],[Plan-AT]-1,)
Ende (Plan) = DATE(YEAR([Ende (Plan), row above]),MONTH([Ende (Plan), row above])+1,1)
Beginn = DATE(YEAR([Beginn, row above]),MONTH([Beginn, row above]),1)
Ausschalten
7 Tage
14 Tage
21 Tage
28 Tage

## 05 gefüllt
Projektübersicht
Nr. |  | Firma | Beginn | Plan-AT | Ende (Plan) | Plan-KT | Ende (Ist) | Kosten (€) | Diff-KT | Benötigte KT | Plan/benötigt | Früher fertig | Später fertig
1 | Erdaushub | Gmeiner KG | 2012-06-11 | 2 | 2012-06-12 | 2 | 2012-06-12 | 7000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
2 | Keller | Wagner Bau | 2012-06-13 | 21 | 2012-07-11 | 29 | 2012-07-13 | 27000 | 2 | 31 | 29 | 0 | 2
3 | Rohbau EG + OG | Wagner Bau | 2012-07-16 | 18 | 2012-08-08 | 24 | 2012-08-01 | 28000 | -7 | 17 | 17 | 7 | 0
4 | Dacharbeiten | Alois Gruber | 2012-08-09 | 7 | 2012-08-17 | 9 | 2012-08-17 | 22000 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0
5 | Fenster | Gebu Fensterbau | 2012-08-15 | 3 | 2012-08-17 | 3 | 2012-08-17 | 22000 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
6 | Innenausbau I | König GmbH | 2012-08-15 | 9 | 2012-08-27 | 13 | 2012-08-27 | 61000 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0
7 | Estrich | Anton Schering & Co. | 2012-09-04 | 20 | 2012-10-01 | 28 | 2012-10-15 | 4000 | 14 | 42 | 28 | 0 | 14
8 | Innenausbau II | Lutz & Partner | 2012-10-15 | 10 | 2012-10-26 | 12 | 2012-10-26 | 34000 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0
9 | Fertiginstallation | Elektro Malisch | 2012-10-25 | 2 | 2012-10-26 | 2 | 2012-11-01 | 1000 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6
|  | Kleinstes Datum: | 2012-06-11 |  | 2012-10-26 | Größtes Daum |  |  |  |  | 4 |  |  | Fokussteuerung
|  | Erster des Monats | 2012-06-01 |  | 2012-11-01 | Nächster Monatserster |  |  |  | Segment 1 | 60
|  | Als serielle Zahl | 41061 |  | 41214 | Als serielle Zahl |  |  |  | Segment 2 | 21
[10 empty] | Segment 3 | 72
Startposition:
Formulas:
Ende (Plan) = WORKDAY([Beginn],[Plan-AT]-1,)
Ende (Plan) = DATE(YEAR([Ende (Plan), row above]),MONTH([Ende (Plan), row above])+1,1)
Beginn = DATE(YEAR([Beginn, row above]),MONTH([Beginn, row above]),1)
Ausschalten
7 Tage
14 Tage
21 Tage
28 Tage

## 06 positioniert
Projektübersicht
Nr. |  | Firma | Beginn | Plan-AT | Ende (Plan) | Plan-KT | Ende (Ist) | Kosten (€) | Diff-KT | Benötigte KT | Plan/benötigt | Früher fertig | Später fertig
1 | Erdaushub | Gmeiner KG | 2012-06-11 | 2 | 2012-06-12 | 2 | 2012-06-12 | 7000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
2 | Keller | Wagner Bau | 2012-06-13 | 21 | 2012-07-11 | 29 | 2012-07-13 | 27000 | 2 | 31 | 29 | 0 | 2
3 | Rohbau EG + OG | Wagner Bau | 2012-07-16 | 18 | 2012-08-08 | 24 | 2012-08-01 | 28000 | -7 | 17 | 17 | 7 | 0
4 | Dacharbeiten | Alois Gruber | 2012-08-09 | 7 | 2012-08-17 | 9 | 2012-08-17 | 22000 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0
5 | Fenster | Gebu Fensterbau | 2012-08-15 | 3 | 2012-08-17 | 3 | 2012-08-17 | 22000 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
6 | Innenausbau I | König GmbH | 2012-08-15 | 9 | 2012-08-27 | 13 | 2012-08-27 | 61000 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0
7 | Estrich | Anton Schering & Co. | 2012-09-04 | 20 | 2012-10-01 | 28 | 2012-10-15 | 4000 | 14 | 42 | 28 | 0 | 14
8 | Innenausbau II | Lutz & Partner | 2012-10-15 | 10 | 2012-10-26 | 12 | 2012-10-26 | 34000 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0
9 | Fertiginstallation | Elektro Malisch | 2012-10-25 | 2 | 2012-10-26 | 2 | 2012-11-01 | 1000 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6
|  | Kleinstes Datum: | 2012-06-11 |  | 2012-10-26 | Größtes Daum |  |  |  |  | 4 |  |  | Fokussteuerung
|  | Erster des Monats | 2012-06-01 |  | 2012-11-01 | Nächster Monatserster |  |  |  | Segment 1 | 60
|  | Als serielle Zahl | 41061 |  | 41214 | Als serielle Zahl |  |  |  | Segment 2 | 21
[10 empty] | Segment 3 | 72
Startposition:
Formulas:
Ende (Plan) = WORKDAY([Beginn],[Plan-AT]-1,)
Ende (Plan) = DATE(YEAR([Ende (Plan), row above]),MONTH([Ende (Plan), row above])+1,1)
Beginn = DATE(YEAR([Beginn, row above]),MONTH([Beginn, row above]),1)
Ausschalten
7 Tage
14 Tage
21 Tage
28 Tage

## 07 gestreckt
Projektübersicht
Nr. |  | Firma | Beginn | Plan-AT | Ende (Plan) | Plan-KT | Ende (Ist) | Kosten (€) | Diff-KT | Benötigte KT | Plan/benötigt | Früher fertig | Später fertig
1 | Erdaushub | Gmeiner KG | 2012-06-11 | 2 | 2012-06-12 | 2 | 2012-06-12 | 7000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
2 | Keller | Wagner Bau | 2012-06-13 | 21 | 2012-07-11 | 29 | 2012-07-13 | 27000 | 2 | 31 | 29 | 0 | 2
3 | Rohbau EG + OG | Wagner Bau | 2012-07-16 | 18 | 2012-08-08 | 24 | 2012-08-01 | 28000 | -7 | 17 | 17 | 7 | 0
4 | Dacharbeiten | Alois Gruber | 2012-08-09 | 7 | 2012-08-17 | 9 | 2012-08-17 | 22000 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0
5 | Fenster | Gebu Fensterbau | 2012-08-15 | 3 | 2012-08-17 | 3 | 2012-08-17 | 22000 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
6 | Innenausbau I | König GmbH | 2012-08-15 | 9 | 2012-08-27 | 13 | 2012-08-27 | 61000 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0
7 | Estrich | Anton Schering & Co. | 2012-09-04 | 20 | 2012-10-01 | 28 | 2012-10-15 | 4000 | 14 | 42 | 28 | 0 | 14
8 | Innenausbau II | Lutz & Partner | 2012-10-15 | 10 | 2012-10-26 | 12 | 2012-10-26 | 34000 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0
9 | Fertiginstallation | Elektro Malisch | 2012-10-25 | 2 | 2012-10-26 | 2 | 2012-11-01 | 1000 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6
|  | Kleinstes Datum: | 2012-06-11 |  | 2012-10-26 | Größtes Daum |  |  |  |  | 4 |  |  | Fokussteuerung
|  | Erster des Monats | 2012-06-01 |  | 2012-11-01 | Nächster Monatserster |  |  |  | Segment 1 | 60
|  | Als serielle Zahl | 41061 |  | 41214 | Als serielle Zahl |  |  |  | Segment 2 | 21
[10 empty] | Segment 3 | 72
Startposition:
Formulas:
Ende (Plan) = WORKDAY([Beginn],[Plan-AT]-1,)
Ende (Plan) = DATE(YEAR([Ende (Plan), row above]),MONTH([Ende (Plan), row above])+1,1)
Beginn = DATE(YEAR([Beginn, row above]),MONTH([Beginn, row above]),1)
Ausschalten
7 Tage
14 Tage
21 Tage
28 Tage

## 08 Rahmen
Projektübersicht
Nr. |  | Firma | Beginn | Plan-AT | Ende (Plan) | Plan-KT | Ende (Ist) | Kosten (€) | Diff-KT | Benötigte KT | Plan/benötigt | Früher fertig | Später fertig
1 | Erdaushub | Gmeiner KG | 2012-06-11 | 2 | 2012-06-12 | 2 | 2012-06-12 | 7000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
2 | Keller | Wagner Bau | 2012-06-13 | 21 | 2012-07-11 | 29 | 2012-07-13 | 27000 | 2 | 31 | 29 | 0 | 2
3 | Rohbau EG + OG | Wagner Bau | 2012-07-16 | 18 | 2012-08-08 | 24 | 2012-08-01 | 28000 | -7 | 17 | 17 | 7 | 0
4 | Dacharbeiten | Alois Gruber | 2012-08-09 | 7 | 2012-08-17 | 9 | 2012-08-17 | 22000 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0
5 | Fenster | Gebu Fensterbau | 2012-08-15 | 3 | 2012-08-17 | 3 | 2012-08-17 | 22000 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
6 | Innenausbau I | König GmbH | 2012-08-15 | 9 | 2012-08-27 | 13 | 2012-08-27 | 61000 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0
7 | Estrich | Anton Schering & Co. | 2012-09-04 | 20 | 2012-10-01 | 28 | 2012-10-15 | 4000 | 14 | 42 | 28 | 0 | 14
8 | Innenausbau II | Lutz & Partner | 2012-10-15 | 10 | 2012-10-26 | 12 | 2012-10-26 | 34000 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0
9 | Fertiginstallation | Elektro Malisch | 2012-10-25 | 2 | 2012-10-26 | 2 | 2012-11-01 | 1000 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6
|  | Kleinstes Datum: | 2012-06-11 |  | 2012-10-26 | Größtes Daum |  |  |  |  | 4 |  |  | Fokussteuerung
|  | Erster des Monats | 2012-06-01 |  | 2012-11-01 | Nächster Monatserster |  |  |  | Segment 1 | 60
|  | Als serielle Zahl | 41061 |  | 41214 | Als serielle Zahl |  |  |  | Segment 2 | 21
[10 empty] | Segment 3 | 72
Startposition:
Formulas:
Ende (Plan) = WORKDAY([Beginn],[Plan-AT]-1,)
Ende (Plan) = DATE(YEAR([Ende (Plan), row above]),MONTH([Ende (Plan), row above])+1,1)
Beginn = DATE(YEAR([Beginn, row above]),MONTH([Beginn, row above]),1)
Ausschalten
7 Tage
14 Tage
21 Tage
28 Tage

## 09 Lösung
Projektübersicht
Nr. |  | Firma | Beginn | Plan-AT | Ende (Plan) | Plan-KT | Ende (Ist) | Kosten (€) | Diff-KT | Benötigte KT | Plan/benötigt | Früher fertig | Später fertig
1 | Erdaushub | Gmeiner KG | 2012-06-11 | 2 | 2012-06-12 | 2 | 2012-06-12 | 7000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
2 | Keller | Wagner Bau | 2012-06-13 | 21 | 2012-07-11 | 29 | 2012-07-13 | 27000 | 2 | 31 | 29 | 0 | 2
3 | Rohbau EG + OG | Wagner Bau | 2012-07-16 | 18 | 2012-08-08 | 24 | 2012-08-01 | 28000 | -7 | 17 | 17 | 7 | 0
4 | Dacharbeiten | Alois Gruber | 2012-08-09 | 7 | 2012-08-17 | 9 | 2012-08-17 | 22000 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0
5 | Fenster | Gebu Fensterbau | 2012-08-15 | 3 | 2012-08-17 | 3 | 2012-08-17 | 22000 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
6 | Innenausbau I | König GmbH | 2012-08-15 | 9 | 2012-08-27 | 13 | 2012-08-27 | 61000 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0
7 | Estrich | Anton Schering & Co. | 2012-09-04 | 20 | 2012-10-01 | 28 | 2012-10-15 | 4000 | 14 | 42 | 28 | 0 | 14
8 | Innenausbau II | Lutz & Partner | 2012-10-15 | 10 | 2012-10-26 | 12 | 2012-10-26 | 34000 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0
9 | Fertiginstallation | Elektro Malisch | 2012-10-25 | 2 | 2012-10-26 | 2 | 2012-11-01 | 1000 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6
|  | Kleinstes Datum: | 2012-06-11 |  | 2012-10-26 | Größtes Daum |  |  |  |  | 4 |  |  | Fokussteuerung
|  | Erster des Monats | 2012-06-01 |  | 2012-11-01 | Nächster Monatserster |  |  |  | Segment 1 | 60
|  | Als serielle Zahl | 41061 |  | 41214 | Als serielle Zahl |  |  |  | Segment 2 | 21
[10 empty] | Segment 3 | 72
Startposition:
Formulas:
Ende (Plan) = WORKDAY([Beginn],[Plan-AT]-1,)
Ende (Plan) = DATE(YEAR([Ende (Plan), row above]),MONTH([Ende (Plan), row above])+1,1)
Beginn = DATE(YEAR([Beginn, row above]),MONTH([Beginn, row above]),1)
Ausschalten
7 Tage
14 Tage
21 Tage
28 Tage

## Firmenliste
Firmenliste
Name | Straße | PLZ | Ort | Gewerk
Alois Gruber | Seidenstraße 40 | 74078 | Heilbronn | Zimmermann
Anton Schering & Co. | Oldenburger Ring 12 | 74360 | Ilsfeld | Fußbodenbau
Die Bauprofis | Neckarstraße 60 | 70191 | Stuttgart | Hochbau
Die Farbigen Jungs | Oberdorfweg 23 | 73732 | Esslingen | Maler
Durchblick GmbH | Marktstraße 3 | 89079 | Ulm | Fensterbau
Edgar Roth & Sohn | Am Kirchplatz 3 | 71069 | Sindelfingen | Maler
Elektro Malisch | Buchenweg 14 | 72074 | Tübingen | Elektro
Gebu Fensterbau | Ziegelhüttenweg 6 | 72766 | Reutlingen | Fensterbau
Gerüstbau Schmeling | Annostraße 5 | 71083 | Herrenberg | Gerüstbau
Gmeiner KG | Büchsenstraße 8 | 70794 | Filderstadt | Keller
Hoch hinaus | Seidlweg 30 | 73733 | Esslingen | Gerüstbau
Hoffmann GmbH | Bismarckstraße 4 | 70194 | Stuttgart | Naturstein
Holz Walker | Panoramastraße 38 | 70565 | Stuttgart | Schreinerei
König GmbH | Alte Landstraße 3-5 | 71229 | Leonberg | Sanitär & Heizung
Kramer-Dach | Haufeweg 87 | 71063 | Sindelfingen | Dachdecker
Lutz & Partner | Bahnhofgasse 16 | 70499 | Weilimdorf | Naturstein
Max Zimmermann | Lohstraße 24 | 71634 | Ludwigsburg | Schreinerei
Power-Company | Rasmussenweg 1 | 70193 | Stuttgart | Elektro
Renner Bau | Kilianstraße 25 | 71034 | Böblingen | Trockenbau
Schreinerei Berg | Heilbronner Straße 7 | 71032 | Böblingen | Treppen
Wagner Bau | Eichenallee 14 | 70193 | Stuttgart | Hochbau