## 01 Daten
Projektübersicht
Nr. |  | Firma | Beginn | Plan-AT | Ende (Plan) | Plan-KT | Ende (Ist) | Kosten (€)
1 | Erdaushub | Gmeiner KG | 2012-06-11 | 2 |  |  |  | 7000
2 | Keller | Wagner Bau | 2012-06-13 | 21 |  |  |  | 27000
3 | Rohbau EG + OG | Wagner Bau | 2012-07-16 | 18 |  |  |  | 28000
4 | Dacharbeiten | Alois Gruber | 2012-08-09 | 7 |  |  |  | 22000
5 | Fenster | Gebu Fensterbau | 2012-08-15 | 3 |  |  |  | 22000
6 | Innenausbau I | König GmbH | 2012-08-15 | 9 |  |  |  | 61000
7 | Estrich | Anton Schering & Co. | 2012-09-04 | 30 |  |  |  | 4000
8 | Innenausbau II | Lutz & Partner | 2012-10-15 | 10 |  |  |  | 34000
9 | Fertiginstallation | Elektro Malisch | 2012-10-25 | 2 |  |  |  | 1000

## 02 ARBEITSTAG
Projektübersicht
Nr. |  | Firma | Beginn | Plan-AT | Ende (Plan) | Plan-KT | Ende (Ist) | Kosten (€)
1 | Erdaushub | Gmeiner KG | 2012-06-11 | 2 | 2012-06-12 | 2 |  | 7000
2 | Keller | Wagner Bau | 2012-06-13 | 21 | 2012-07-11 | 29 |  | 27000
3 | Rohbau EG + OG | Wagner Bau | 2012-07-16 | 18 | 2012-08-08 | 24 |  | 28000
4 | Dacharbeiten | Alois Gruber | 2012-08-09 | 7 | 2012-08-17 | 9 |  | 22000
5 | Fenster | Gebu Fensterbau | 2012-08-15 | 3 | 2012-08-17 | 3 |  | 22000
6 | Innenausbau I | König GmbH | 2012-08-15 | 9 | 2012-08-27 | 13 |  | 61000
7 | Estrich | Anton Schering & Co. | 2012-09-04 | 30 | 2012-10-15 | 42 |  | 4000
8 | Innenausbau II | Lutz & Partner | 2012-10-15 | 10 | 2012-10-26 | 12 |  | 34000
9 | Fertiginstallation | Elektro Malisch | 2012-10-25 | 2 | 2012-10-26 | 2 |  | 1000
Formulas:
Ende (Plan) = WORKDAY([Beginn],[Plan-AT]-1,)

## 03 Optik-Tuning
Projektübersicht
Nr. |  | Firma | Beginn | Plan-AT | Ende (Plan) | Plan-KT | Ende (Ist) | Kosten (€)
1 | Erdaushub | Gmeiner KG | 2012-06-11 | 2 | 2012-06-12 | 2 |  | 7000
2 | Keller | Wagner Bau | 2012-06-13 | 21 | 2012-07-11 | 29 |  | 27000
3 | Rohbau EG + OG | Wagner Bau | 2012-07-16 | 18 | 2012-08-08 | 24 |  | 28000
4 | Dacharbeiten | Alois Gruber | 2012-08-09 | 7 | 2012-08-17 | 9 |  | 22000
5 | Fenster | Gebu Fensterbau | 2012-08-15 | 3 | 2012-08-17 | 3 |  | 22000
6 | Innenausbau I | König GmbH | 2012-08-15 | 9 | 2012-08-27 | 13 |  | 61000
7 | Estrich | Anton Schering & Co. | 2012-09-04 | 30 | 2012-10-15 | 42 |  | 4000
8 | Innenausbau II | Lutz & Partner | 2012-10-15 | 10 | 2012-10-26 | 12 |  | 34000
9 | Fertiginstallation | Elektro Malisch | 2012-10-25 | 2 | 2012-10-26 | 2 |  | 1000
Formulas:
Ende (Plan) = WORKDAY([Beginn],[Plan-AT]-1,)

## 04 gestapelte Balken
Projektübersicht
Nr. |  | Firma | Beginn | Plan-AT | Ende (Plan) | Plan-KT | Ende (Ist) | Kosten (€)
1 | Erdaushub | Gmeiner KG | 2012-06-11 | 2 | 2012-06-12 | 2 |  | 7000
2 | Keller | Wagner Bau | 2012-06-13 | 21 | 2012-07-11 | 29 |  | 27000
3 | Rohbau EG + OG | Wagner Bau | 2012-07-16 | 18 | 2012-08-08 | 24 |  | 28000
4 | Dacharbeiten | Alois Gruber | 2012-08-09 | 7 | 2012-08-17 | 9 |  | 22000
5 | Fenster | Gebu Fensterbau | 2012-08-15 | 3 | 2012-08-17 | 3 |  | 22000
6 | Innenausbau I | König GmbH | 2012-08-15 | 9 | 2012-08-27 | 13 |  | 61000
7 | Estrich | Anton Schering & Co. | 2012-09-04 | 30 | 2012-10-15 | 42 |  | 4000
8 | Innenausbau II | Lutz & Partner | 2012-10-15 | 10 | 2012-10-26 | 12 |  | 34000
9 | Fertiginstallation | Elektro Malisch | 2012-10-25 | 2 | 2012-10-26 | 2 |  | 1000
Formulas:
Ende (Plan) = WORKDAY([Beginn],[Plan-AT]-1,)

## 05 umgekehrte Reihenfolge
Projektübersicht
Nr. |  | Firma | Beginn | Plan-AT | Ende (Plan) | Plan-KT | Ende (Ist) | Kosten (€)
1 | Erdaushub | Gmeiner KG | 2012-06-11 | 2 | 2012-06-12 | 2 |  | 7000
2 | Keller | Wagner Bau | 2012-06-13 | 21 | 2012-07-11 | 29 |  | 27000
3 | Rohbau EG + OG | Wagner Bau | 2012-07-16 | 18 | 2012-08-08 | 24 |  | 28000
4 | Dacharbeiten | Alois Gruber | 2012-08-09 | 7 | 2012-08-17 | 9 |  | 22000
5 | Fenster | Gebu Fensterbau | 2012-08-15 | 3 | 2012-08-17 | 3 |  | 22000
6 | Innenausbau I | König GmbH | 2012-08-15 | 9 | 2012-08-27 | 13 |  | 61000
7 | Estrich | Anton Schering & Co. | 2012-09-04 | 30 | 2012-10-15 | 42 |  | 4000
8 | Innenausbau II | Lutz & Partner | 2012-10-15 | 10 | 2012-10-26 | 12 |  | 34000
9 | Fertiginstallation | Elektro Malisch | 2012-10-25 | 2 | 2012-10-26 | 2 |  | 1000
Formulas:
Ende (Plan) = WORKDAY([Beginn],[Plan-AT]-1,)

## 06 Datumsformel
Projektübersicht
Nr. |  | Firma | Beginn | Plan-AT | Ende (Plan) | Plan-KT | Ende (Ist) | Kosten (€)
1 | Erdaushub | Gmeiner KG | 2012-06-11 | 2 | 2012-06-12 | 2 |  | 7000
2 | Keller | Wagner Bau | 2012-06-13 | 21 | 2012-07-11 | 29 |  | 27000
3 | Rohbau EG + OG | Wagner Bau | 2012-07-16 | 18 | 2012-08-08 | 24 |  | 28000
4 | Dacharbeiten | Alois Gruber | 2012-08-09 | 7 | 2012-08-17 | 9 |  | 22000
5 | Fenster | Gebu Fensterbau | 2012-08-15 | 3 | 2012-08-17 | 3 |  | 22000
6 | Innenausbau I | König GmbH | 2012-08-15 | 9 | 2012-08-27 | 13 |  | 61000
7 | Estrich | Anton Schering & Co. | 2012-09-04 | 30 | 2012-10-15 | 42 |  | 4000
8 | Innenausbau II | Lutz & Partner | 2012-10-15 | 10 | 2012-10-26 | 12 |  | 34000
9 | Fertiginstallation | Elektro Malisch | 2012-10-25 | 2 | 2012-10-26 | 2 |  | 1000
|  | Kleinstes Datum | 2012-06-11 |  | 2012-10-26 | Größtes Daum
|  | Erster des Monats | 2012-06-01 |  | 2012-11-01 | Nächster Monatserster
|  | Als serielle Zahl | 41061 |  | 41214 | Als serielle Zahl
Formulas:
Ende (Plan) = WORKDAY([Beginn],[Plan-AT]-1,)
Ende (Plan) = DATE(YEAR([Ende (Plan), row above]),MONTH([Ende (Plan), row above])+1,1)
Beginn = DATE(YEAR([Beginn, row above]),MONTH([Beginn, row above]),1)

## 07 Achsenformatierung
Projektübersicht
Nr. |  | Firma | Beginn | Plan-AT | Ende (Plan) | Plan-KT | Ende (Ist) | Kosten (€)
1 | Erdaushub | Gmeiner KG | 2012-06-11 | 2 | 2012-06-12 | 2 |  | 7000
2 | Keller | Wagner Bau | 2012-06-13 | 21 | 2012-07-11 | 29 |  | 27000
3 | Rohbau EG + OG | Wagner Bau | 2012-07-16 | 18 | 2012-08-08 | 24 |  | 28000
4 | Dacharbeiten | Alois Gruber | 2012-08-09 | 7 | 2012-08-17 | 9 |  | 22000
5 | Fenster | Gebu Fensterbau | 2012-08-15 | 3 | 2012-08-17 | 3 |  | 22000
6 | Innenausbau I | König GmbH | 2012-08-15 | 9 | 2012-08-27 | 13 |  | 61000
7 | Estrich | Anton Schering & Co. | 2012-09-04 | 30 | 2012-10-15 | 42 |  | 4000
8 | Innenausbau II | Lutz & Partner | 2012-10-15 | 10 | 2012-10-26 | 12 |  | 34000
9 | Fertiginstallation | Elektro Malisch | 2012-10-25 | 2 | 2012-10-26 | 2 |  | 1000
|  | Kleinstes Datum | 2012-06-11 |  | 2012-10-26 | Größtes Daum
|  | Erster des Monats | 2012-06-01 |  | 2012-11-01 | Nächster Monatserster
|  | Als serielle Zahl | 41061 |  | 41214 | Als serielle Zahl
Formulas:
Ende (Plan) = WORKDAY([Beginn],[Plan-AT]-1,)
Ende (Plan) = DATE(YEAR([Ende (Plan), row above]),MONTH([Ende (Plan), row above])+1,1)
Beginn = DATE(YEAR([Beginn, row above]),MONTH([Beginn, row above]),1)

## 08 Positionierung
Projektübersicht
Nr. |  | Firma | Beginn | Plan-AT | Ende (Plan) | Plan-KT | Ende (Ist) | Kosten (€)
1 | Erdaushub | Gmeiner KG | 2012-06-11 | 2 | 2012-06-12 | 2 |  | 7000
2 | Keller | Wagner Bau | 2012-06-13 | 21 | 2012-07-11 | 29 |  | 27000
3 | Rohbau EG + OG | Wagner Bau | 2012-07-16 | 18 | 2012-08-08 | 24 |  | 28000
4 | Dacharbeiten | Alois Gruber | 2012-08-09 | 7 | 2012-08-17 | 9 |  | 22000
5 | Fenster | Gebu Fensterbau | 2012-08-15 | 3 | 2012-08-17 | 3 |  | 22000
6 | Innenausbau I | König GmbH | 2012-08-15 | 9 | 2012-08-27 | 13 |  | 61000
7 | Estrich | Anton Schering & Co. | 2012-09-04 | 30 | 2012-10-15 | 42 |  | 4000
8 | Innenausbau II | Lutz & Partner | 2012-10-15 | 10 | 2012-10-26 | 12 |  | 34000
9 | Fertiginstallation | Elektro Malisch | 2012-10-25 | 2 | 2012-10-26 | 2 |  | 1000
|  | Kleinstes Datum | 2012-06-11 |  | 2012-10-26 | Größtes Daum
|  | Erster des Monats | 2012-06-01 |  | 2012-11-01 | Nächster Monatserster
|  | Als serielle Zahl | 41061 |  | 41214 | Als serielle Zahl
Formulas:
Ende (Plan) = WORKDAY([Beginn],[Plan-AT]-1,)
Ende (Plan) = DATE(YEAR([Ende (Plan), row above]),MONTH([Ende (Plan), row above])+1,1)
Beginn = DATE(YEAR([Beginn, row above]),MONTH([Beginn, row above]),1)

## 09 Unsichtbar
Projektübersicht
Nr. |  | Firma | Beginn | Plan-AT | Ende (Plan) | Plan-KT | Ende (Ist) | Kosten (€)
1 | Erdaushub | Gmeiner KG | 2012-06-11 | 2 | 2012-06-12 | 2 |  | 7000
2 | Keller | Wagner Bau | 2012-06-13 | 21 | 2012-07-11 | 29 |  | 27000
3 | Rohbau EG + OG | Wagner Bau | 2012-07-16 | 18 | 2012-08-08 | 24 |  | 28000
4 | Dacharbeiten | Alois Gruber | 2012-08-09 | 7 | 2012-08-17 | 9 |  | 22000
5 | Fenster | Gebu Fensterbau | 2012-08-15 | 3 | 2012-08-17 | 3 |  | 22000
6 | Innenausbau I | König GmbH | 2012-08-15 | 9 | 2012-08-27 | 13 |  | 61000
7 | Estrich | Anton Schering & Co. | 2012-09-04 | 30 | 2012-10-15 | 42 |  | 4000
8 | Innenausbau II | Lutz & Partner | 2012-10-15 | 10 | 2012-10-26 | 12 |  | 34000
9 | Fertiginstallation | Elektro Malisch | 2012-10-25 | 2 | 2012-10-26 | 2 |  | 1000
|  | Kleinstes Datum | 2012-06-11 |  | 2012-10-26 | Größtes Daum
|  | Erster des Monats | 2012-06-01 |  | 2012-11-01 | Nächster Monatserster
|  | Als serielle Zahl | 41061 |  | 41214 | Als serielle Zahl
Formulas:
Ende (Plan) = WORKDAY([Beginn],[Plan-AT]-1,)
Ende (Plan) = DATE(YEAR([Ende (Plan), row above]),MONTH([Ende (Plan), row above])+1,1)
Beginn = DATE(YEAR([Beginn, row above]),MONTH([Beginn, row above]),1)

## 10 Gantt-Diagramm
Projektübersicht
Nr. |  | Firma | Beginn | Plan-AT | Ende (Plan) | Plan-KT | Ende (Ist) | Kosten (€)
1 | Erdaushub | Gmeiner KG | 2012-06-11 | 2 | 2012-06-12 | 2 |  | 7000
2 | Keller | Wagner Bau | 2012-06-13 | 21 | 2012-07-11 | 29 |  | 27000
3 | Rohbau EG + OG | Wagner Bau | 2012-07-16 | 18 | 2012-08-08 | 24 |  | 28000
4 | Dacharbeiten | Alois Gruber | 2012-08-09 | 7 | 2012-08-17 | 9 |  | 22000
5 | Fenster | Gebu Fensterbau | 2012-08-15 | 3 | 2012-08-17 | 3 |  | 22000
6 | Innenausbau I | König GmbH | 2012-08-15 | 9 | 2012-08-27 | 13 |  | 61000
7 | Estrich | Anton Schering & Co. | 2012-09-04 | 30 | 2012-10-15 | 42 |  | 4000
8 | Innenausbau II | Lutz & Partner | 2012-10-15 | 10 | 2012-10-26 | 12 |  | 34000
9 | Fertiginstallation | Elektro Malisch | 2012-10-25 | 2 | 2012-10-26 | 2 |  | 1000
|  | Kleinstes Datum | 2012-06-11 |  | 2012-10-26 | Größtes Daum
|  | Erster des Monats | 2012-06-01 |  | 2012-11-01 | Nächster Monatserster
|  | Als serielle Zahl | 41061 |  | 41214 | Als serielle Zahl
Formulas:
Ende (Plan) = WORKDAY([Beginn],[Plan-AT]-1,)
Ende (Plan) = DATE(YEAR([Ende (Plan), row above]),MONTH([Ende (Plan), row above])+1,1)
Beginn = DATE(YEAR([Beginn, row above]),MONTH([Beginn, row above]),1)

## Firmenliste
Firmenliste
Name | Straße | PLZ | Ort | Gewerk
Alois Gruber | Seidenstraße 40 | 74078 | Heilbronn | Zimmermann
Anton Schering & Co. | Oldenburger Ring 12 | 74360 | Ilsfeld | Fußbodenbau
Die Bauprofis | Neckarstraße 60 | 70191 | Stuttgart | Hochbau
Die Farbigen Jungs | Oberdorfweg 23 | 73732 | Esslingen | Maler
Durchblick GmbH | Marktstraße 3 | 89079 | Ulm | Fensterbau
Edgar Roth & Sohn | Am Kirchplatz 3 | 71069 | Sindelfingen | Maler
Elektro Malisch | Buchenweg 14 | 72074 | Tübingen | Elektro
Gebu Fensterbau | Ziegelhüttenweg 6 | 72766 | Reutlingen | Fensterbau
Gerüstbau Schmeling | Annostraße 5 | 71083 | Herrenberg | Gerüstbau
Gmeiner KG | Büchsenstraße 8 | 70794 | Filderstadt | Keller
Hoch hinaus | Seidlweg 30 | 73733 | Esslingen | Gerüstbau
Hoffmann GmbH | Bismarckstraße 4 | 70194 | Stuttgart | Naturstein
Holz Walker | Panoramastraße 38 | 70565 | Stuttgart | Schreinerei
König GmbH | Alte Landstraße 3-5 | 71229 | Leonberg | Sanitär & Heizung
Kramer-Dach | Haufeweg 87 | 71063 | Sindelfingen | Dachdecker
Lutz & Partner | Bahnhofgasse 16 | 70499 | Weilimdorf | Naturstein
Max Zimmermann | Lohstraße 24 | 71634 | Ludwigsburg | Schreinerei
Power-Company | Rasmussenweg 1 | 70193 | Stuttgart | Elektro
Renner Bau | Kilianstraße 25 | 71034 | Böblingen | Trockenbau
Schreinerei Berg | Heilbronner Straße 7 | 71032 | Böblingen | Treppen
Wagner Bau | Eichenallee 14 | 70193 | Stuttgart | Hochbau