## Info
Beispiel 1: Produktionskontrolle mit Fehlerquoten und Soll-Ist-Vergleich
Beispiel 2: Datumsliste mit farbigen Wochenenden und Trennlinien
Beispiel 3: Termin- und Kostenkontrolle in der Bauplanung
1
2
3
Inhalt von Kapitel 8
Beispiel 1: Produktionskontrolle mit Fehlerquoten und Soll-Ist-Vergleich
Beispiel 2: Datumsliste mit farbigen Wochenenden und Trennlinien
Beispiel 3: Termin- und Kostenkontrolle in der Bauplanung
Klicken Sie einfach links aufs gewünschte Thema, um zum zugehörigen Arbeitsblatt zu gelangen!

## Produktion
Produktionskontrolle mit Grenzwerten, Fehlerquoten und Soll-Ist-Vergleich
|  |  | Mindestmenge |  | Obergrenze
|  |  | 2100 |  | 2.5%
Datum | Uhrzeit | Produktion Plan | Produktion Ist | Plan/Ist | Fehlerquote
4101600% | 00:00 - 06:00 | 2500 | 2391 | -109 | 0.34%
4101600% | 06:00 - 12:00 | 2500 | 2696 | 196 | 2.727%
4101600% | 12:00 - 18:00 | 2500 | 2084 | -416 | 0.43%
4101600% | 18:00 - 24:00 | 2500 | 2328 | -172 | 2.18%
4101700% | 00:00 - 06:00 | 2500 | 2625 | 125 | 0.8533%
4101700% | 06:00 - 12:00 | 2500 | 2369 | -131 | 1.18%
4101700% | 12:00 - 18:00 | 2500 | 2727 | 227 | 2.533%
4101700% | 18:00 - 24:00 | 2500 | 2756 | 256 | 0.1799%
4101800% | 00:00 - 06:00 | 2500 | 2241 | -259 | 0.6833%
4101800% | 06:00 - 12:00 | 2500 | 2004 | -496 | 0%
4101800% | 12:00 - 18:00 | 2500 | 2390 | -110 | 0.34%
4101800% | 18:00 - 24:00 | 2500 | 2682 | 182 | 1.153%
4101900% | 00:00 - 06:00 | 2500 | 2854 | 354 | 0.7266%
4101900% | 06:00 - 12:00 | 2500 | 2510 | 10 | 0%
4101900% | 12:00 - 18:00 | 2500 | 2352 | -148 | 1.18%
4101900% | 18:00 - 24:00 | 2500 | 2582 | 82 | 1.453%
4102000% | 00:00 - 06:00 | 2500 | 2582 | 82 | 0.9533%
4102000% | 06:00 - 12:00 | 2500 | 2458 | -42 | 0.1799%
4102000% | 12:00 - 18:00 | 2500 | 2360 | -140 | 2.68%
4102000% | 18:00 - 24:00 | 2500 | 2739 | 239 | 1.453%
4102100% | 00:00 - 06:00 | 2500 | 2437 | -63 | 0.7266%
4102100% | 06:00 - 12:00 | 2500 | 2090 | -410 | 0.7266%
4102100% | 12:00 - 18:00 | 2500 | 2182 | -318 | 0.7266%
4102100% | 18:00 - 24:00 | 2500 | 2737 | 237 | 2.18%
AUFGABE
Die Produktionsliste soll optisch so aufbereitet werden, dass auf einen Blick ersichtlich ist
• an welcher Stelle der Ist-Produktion eine festgelegte Mindestmenge unterschritten wird,
• wie stark die Ist-Kosten die Plan-Kosten über- oder unterschreiten,
• wo die Fehlerquote bei null liegt oder einen festgelegten Grenzwert überschreitet oder über dem Durchschnitt liegt.

## Datumsliste
Datumslisten mit farbigen Wochenenden, Trennlinien und Eingabekontrolle
KW | Datum | Name | Erlöse
18 | 4102900% | Meyer | 1623
| 4103000% | Meyer | 1500
| 4103100% | Peters | 1298
| 4103200% | Ochs
| 4103300% | Meyer | 603
| 4103400% | Peters | 2300
| 4103500% | Peters | 2150
19 | 4103600% | Rode | 1350
| 4103700% | Ochs | 1299
| 4103800% | Ochs
| 4103900% | Peters | 987
| 4104000% | Peters | 1020
| 4104100% | Melzer | 2056
| 4104200% | Peters | 1940
20 | 4104300% | Ochs
| 4104400% | Meyer | 1300
| 4104500% | Meyer | 1145
| 4104600% | Ochs | 1046
| 4104700% | Rode | 1510
| 4104800% | Rode | 2410
| 4104900% | Peters | 2030
21 | 4105000% | Meyer | 1428
Formulas:
KW = IF(WEEKDAY([Datum],2)=1,WEEKNUM([Datum],21),"")
AUFGABE
Eine Datumsliste soll in Form gebracht werden durch
• das farbige Kennzeichnen von Wochenenden,
• automatische Trennlinien bei Beginn einer neuen Kalenderwoche und
• optisches Hervorheben fehlender Einträge in der Spalte »Erlöse«.

## Bauplanung
Bauplanung mit Termin- und Kostenkontrolle
Einsatz | Gewerke | AK | AT | Fertigstellung | Plankosten | Istkosten | Kostenstatus
Außen | Erdarbeiten, Grundleitungen, Fundament, Kellerboden | 4 | 8 | 100% | 21000 | 30000 | -9000
Außen | Kellermauerwerk | 6 | 7 | 100% | 25000 | 24000 | 1000
Außen | Kellerdecke und -treppe | 5 | 4 | 100% | 15000 | 14500 | 500
Außen | Erdgeschoßmauerwerk | 5 | 8 | 100% | 15000 | 18000 | -3000
Außen | Erdgeschoßdecke und -treppe | 5 | 4 | 100% | 20000 | 15000 | 5000
Außen | Kelleraußenputz | 2 | 2 | 100% | 10000 | 8000 | 2000
Außen | Zimmerarbeiten | 4 | 2 | 100% | 20000 | 17000 | 3000
Außen | Dachgeschoßmauerwerk | 5 | 4 | 100% | 20000 | 21000 | -1000
Außen | Dachdecker- und Klempnerarbeiten | 4 | 5 | 75% | 15000 | 10000 | 5000
Außen | Restliche Mauerarbeiten | 2 | 3 | 60% | 5000 | 2000 | 3000
Außen | Kelleraußenisolierung, Drainage, Verfüllen der Baugrube | 2 | 4 | 20% | 10000 |  | 10000
Innen | Rohinstallation Heizung | 3 | 10 | 40% | 8000 | 3000 | 5000
Innen | Rohinstallation Sanitär | 2 | 10 | 75% | 10000 | 11000 | -1000
Innen | Rohinstallation Elektroanlage | 2 | 5 | 10% | 10000 | 2000 | 8000
Innen | Zargen, Fenster, Verglasung | 2 | 8 | 0% | 15000 |  | 15000
Innen | Innenputz | 4 | 10 | 0% | 10000 |  | 10000
Innen | Fliesenarbeiten | 3 | 5 | 0% | 15000 |  | 15000
Außen | Außenputz | 4 | 3 | 0% | 8000 |  | 8000
Innen | Estricharbeiten | 4 | 3 | 0% | 12000 |  | 12000
Außen | Steinplatten Terrassen und Eingang | 2 | 3 | 0% | 10000 |  | 10000
Innen | Innenanstrich und Tapeten | 7 | 7 | 0% | 5000 |  | 5000
Außen | Außenanstrich | 4 | 2 | 0% | 7000 |  | 7000
Außen | Gartenanlage | 3 | 5 | 0% | 25000 |  | 25000
Innen | Endmontage Heizung | 2 | 2 | 0% | 5000 |  | 5000
Innen | Endmontage Sanitäranlage | 2 | 3 | 0% | 8000 |  | 8000
Innen | Endmontage Elektroanlage | 2 | 2 | 0% | 3000 |  | 3000
Innen | Bodenbeläge | 3 | 3 | 0% | 7000 |  | 7000
Innen | Innentüren | 2 | 2 | 0% | 10000 |  | 10000
Innen | Gebäudereinigung | 3 | 2 | 0% | 1000 |  | 1000
Außen | Endabnahme | 2 | 1 | 0% | 1000 |  | 1000
Aktuell anstehende Gewerke - Zeilen grün hinterlegen | [5 empty] | angewandt auf kompletten Bereich
Istkosten > Plankosten durch Warnsymbole kennzeichnen
AUFGABE
Für einen Hausbau soll eine Übersicht zur Kontrolle der Zeiten und Kosten erstellt werden. Eigenleistungen sind darin nicht berücksichtigt. Die Lösung soll
• kritische Zustände bei den Zeiten und Kosten deutlich machen,
• die aktuellen Aufgaben hervorheben und eine Fortschrittsanzeige liefern sowie
• eine Differenzierung der Leistungsarten nach Außen- und Innenarbeiten bieten.