## Info
Wichtige Funktionen für die Projektplanung zum Kennenlernen
Projektdauer in Kalendertagen und in Arbeitstagen berechnen
Dauer in Arbeitstagen ermitteln mit Berücksichtigung der Feiertage
Verfügbare Projekttage bei einer 6-Tage-Arbeitswoche berechnen
Verfügbare Projekttage bei einer 4-Tage-Arbeitswoche berechnen
Start- und Endedatum von Projekten ermitteln
Abfolge und Dauer von Projekten per Gantt-Diagramm zeigen
1
2
3
4
Inhalt von Kapitel 6
Wichtige Funktionen für die Projektplanung zum Kennenlernen
Projektdauer in Kalendertagen und in Arbeitstagen berechnen
Dauer in Arbeitstagen ermitteln mit Berücksichtigung der Feiertage
Verfügbare Projekttage bei einer 6-Tage-Arbeitswoche berechnen
Klicken Sie einfach links aufs gewünschte Thema, um zum zugehörigen Arbeitsblatt zu gelangen!
5
Verfügbare Projekttage bei einer 4-Tage-Arbeitswoche berechnen
6
Start- und Endedatum von Projekten ermitteln
7
Abfolge und Dauer von Projekten per Gantt-Diagramm zeigen

## Funktionen für Projektplanung
Wichtige Funktionen für die Projetplanung im Überblick
2012-06-04
2012-11-09
Die Formel in C12: | =C10-C8+1 | 159 | Dauer in Kalendertagen
Die Formel in C14: | =NETTOARBEITSTAGE(C8;C10) | 115 | Verfügbare Arbeitstage
Die Formel in C16: | =NETTOARBEITSTAGE(C8;C10;C26:C37) | 110 | Verfügbare Arbeitstage minus Feiertage
Die Formel in C18: | =NETTOARBEITSTAGE.INTL(C8;C10;11) | 137 | Verfügbare Arbeitstage (Mo - Sa)
Die Formel in C20: | =NETTOARBEITSTAGE.INTL(C8;C10;"0000111") | 92 | Verfügbare Arbeitstage (nur Mo - Do)
Die Formel in C22: | =KALENDERWOCHE(C8;21) | 23 | Kalenderwoche des Projektbeginns
Feiertage 2012
2012-01-01
2012-04-06
2012-04-09
2012-05-17
2012-05-28
2012-06-07
2012-08-15
2012-10-03
2012-10-31
2012-11-01
2012-12-25
2012-12-26
AUFGABE
In den hellgrün hinterlegten Zellen sorgen Formeln für die Anzeige typischer Informationen für die Terminplanung.
Machen Sie sich in diesem Arbeitsblatt mit der Leistungsfähigkeit und mit dem Aufbau häufig gebrauchter Funktionen zum Berechnen und Überwachen von Projektterminen vertraut.

## Projektdauer
Projektdauer in Kalender- und in Arbeitstagen berechnen
Projekt | Beginn | Ende | Dauer in KT | Dauer in AT | Formel in D11
Server-Update | 2012-04-02 | 2012-04-09 | 8 | 6 | =C11-B11+1
Office-Umstellung | 2012-04-05 | 2012-12-20 | 260 | 186
Windows-Migration | 2012-06-06 | 2012-12-28 | 206 | 148 | Formel in E11
Virtualisierung | 2012-08-08 | 2012-10-05 | 59 | 43 | =NETTOARBEITSTAGE(B11;C11)
Neuaufbau Intranet | 2012-09-03 | 2012-10-12 | 40 | 30
Einführung Lync | 2012-10-24 | 2012-11-13 | 21 | 15
Formulas:
Dauer in AT = NETWORKDAYS([Beginn],[Ende])
AUFGABE
Ausgehend von den Datumsangaben für Beginn und Ende in den Spalten B und C
sollen für jedes der Projekte folgende Ergebnisse ermittelt werden:
• in Spalte D die Dauer in Kalendertagen und
• in Spalte E die tatsächlich verfügbaren Arbeitstage (also abzüglich der Wochenenden).
Lernen Sie dabei die Funktion NETTOARBEITSTAGE kennen.

## Ohne Feiertage
Projektdauer in Arbeitstagen ohne Feiertage berechnen
Projekt | Beginn | Ende | Dauer in KT | Dauer in AT | Formel in E11
Server-Update | 2012-04-02 | 2012-04-09 | 8 | 4 | =NETTOARBEITSTAGE(B11;C11;Feiertage)
Office-Umstellung | 2012-04-05 | 2012-12-20 | 260 | 177
Windows-Migration | 2012-06-06 | 2012-12-28 | 206 | 141
Virtualisierung | 2012-08-08 | 2012-10-05 | 59 | 41
Neuaufbau Intranet | 2012-09-03 | 2012-10-12 | 40 | 29
Einführung Lync | 2012-10-24 | 2012-11-13 | 21 | 13
Feiertage
2012-01-01
2012-04-06
2012-04-09
2012-05-17
2012-05-28
2012-06-07
2012-08-15
2012-10-03
2012-10-31
2012-11-01
2012-12-25
2012-12-26
Formulas:
Dauer in AT = NETWORKDAYS([Beginn],[Ende],Feiertage)
AUFGABE
Ausgehend von den Datumsangaben für Beginn und Ende in den Spalten B und C
sollen je Projekt die tatsächlich verfügbaren Arbeitstage ermittelt werden und zwar
• abzüglich der Wochenenden und
• abzüglich der Feiertage, die ab Zelle E19 aufgelistet sind.
Lernen Sie jetzt das 3. Argument ("Feiertage") in der Funktion NETTOARBEITSTAGE kennen.

## 4- und 6-Tagewoche
Projektdauer bei 6- und 4-Tage-Arbeitswoche berechnen
Projekte im Einzelhandel mit 6-Tage-Arbeitswoche
Projekt | Beginn | Ende | Dauer in KT | Dauer in AT |  | Formel in E11
Kassenaustausch | 2012-04-02 | 2012-04-09 | 8 | 5 |  | =NETTOARBEITSTAGE.INTL(B11;C11;11;Feiertage)
Regalumstellung | 2012-04-05 | 2012-12-20 | 260 | 214
POS-Installation | 2012-06-06 | 2012-12-28 | 206 | 170 | Feiertage
SB-Kassen | 2012-08-08 | 2012-10-05 | 59 | 49 | 2012-01-01
Wagen mit Chip | 2012-09-03 | 2012-10-12 | 40 | 34 | 2012-04-06
Einführung QM 3 | 2012-10-24 | 2012-11-13 | 21 | 16 | 2012-04-09
2012-05-17
Montageprojekte mit 4-Tage-Arbeitswoche |  |  |  |  | 2012-05-28
Projekt | Beginn | Ende | Dauer in KT | Dauer in AT | 2012-06-07 | Formel in E20
Autobahn A38 | 2012-04-02 | 2012-04-09 | 8 | 4 | 2012-08-15 | =NETTOARBEITSTAGE.INTL(B20;C20;"0000111";Feiertage)
Bundesstraße B1 | 2012-04-05 | 2012-12-20 | 260 | 141 | 2012-10-03
Hafensanierung | 2012-06-06 | 2012-12-28 | 206 | 111 | 2012-10-31
Klimatechnik VTI | 2012-08-08 | 2012-10-05 | 59 | 32 | 2012-11-01
Tunnel Jena | 2012-09-03 | 2012-10-12 | 40 | 23 | 2012-12-25
Rückbau Brücke | 2012-10-24 | 2012-11-13 | 21 | 10 | 2012-12-26
Formulas:
Dauer in AT = NETWORKDAYS.INTL([Beginn],[Ende],11,Feiertage)
Dauer in AT = NETWORKDAYS.INTL([Beginn],[Ende],"0000111",Feiertage)
AUFGABE
Ausgehend von den Datumsangaben für Beginn und Ende in den Spalten B und C
sollen für jedes der Projekte die verfügbaren Arbeitstage ermittelt werden,
• wenn nur der Sonntag ein arbeitsfreier Tag ist (Bereich E11:E16),
• wenn Freitag, Samstag und Sonntag arbeitsfrei sind (Bereich E20:E25).
In beiden Fällen sollen die Feiertage ebenfalls abgezogen werden.

## Start und Ende
Projektdauer in Kalender- und in Arbeitstagen berechnen
Projekt | Beginn | KW | Dauer in AT | Ende | KW | Feiertage
Server-Update | 2012-04-02 | 14 | 8 | 2012-04-13 | 15 | 2012-01-01
Office-Umstellung | 2012-04-05 | 14 | 130 | 2012-10-12 | 41 | 2012-04-06
Windows-Migration | 2012-06-06 | 23 | 140 | 2012-12-27 | 52 | 2012-04-09
Virtualisierung | 2012-06-19 | 25 | 77 | 2012-10-05 | 40 | 2012-05-17
Neuaufbau Intranet | 2012-08-17 | 33 | 40 | 2012-10-12 | 41 | 2012-05-28
Einführung Lync | 2012-10-12 | 41 | 21 | 2012-11-13 | 46 | 2012-06-07
2012-08-15
2012-10-03
2012-10-31
2012-11-01
2012-12-25
2012-12-26
Formulas:
KW = WEEKNUM([Beginn],21)
KW = WEEKNUM([Ende],21)
Ende = WORKDAY([Beginn],[Dauer in AT]-1,Feiertage)
Beginn = WORKDAY([Ende],-[Dauer in AT]+1,Feiertage)
AUFGABE
Ausgehend von den Angaben für Beginn (Spalte B) bzw. Ende (Spalte E) sowie der Dauer in AT (Spalte D) sollen für jedes der Projekte ermittelt werden:
• in E11:E13 die Endtermine,
• in B14:B16 die Starttermine.
Nutzen Sie die Funktion ARBEITSTAG und lernen Sie deren Besonderheiten kennen.

## Übersicht per Gantt-Diagramm
Projektdauer und -abfolge per Gantt-Diagramm zeigen
| Beginn | Dauer in KT | Ende
Server-Update | 2012-04-02 | 8 | 2012-04-09
Office-Umstellung | 2012-04-05 | 169 | 2012-09-20
Windows-Migration | 2012-06-06 | 129 | 2012-10-12
Virtualisierung | 2012-09-15 | 54 | 2012-11-07
Neuaufbau Intranet | 2012-10-08 | 66 | 2012-12-12
Einführung Lync | 2012-10-24 | 60 | 2012-12-22
AUFGABE
Ausgehend von den Angaben für Beginn und Dauer soll für jedes der Projekte ein Zeitbalken angelegt werden. Damit ergibt sich
• ein schneller Überblick über Start, Ende und Dauer der Projekte und
• die Kontrollmöglichkeit über Ressourcenüberschneidungen.