## Info
Excel 2013 – Das Handbuch
Kapitel 13 - Namen und intelligente Tabellen verwenden
A | Projekt Schulze, Hessen
B | Projekt Röder, Thüringen
C | Projekt Schneider, Bayern
D | Projekt Gmeiner, Berlin
E | Feiertage
Autor
Dietmar Gieringer ¦ www.office-performance.de






## Schulze, Hessen
Projektplan Schulze, Hessen
Übernahme der Feiertage aus der Feiertagstabelle für das Bundesland Hessen
Tätigkeit | Firma | Beginn (Plan) | Plan-AT | Ende (Plan)
Erdaushub | Gmeiner KG | 2014-05-29 | 2 | 2014-05-30
Keller | Wagner Bau | 2014-06-02 | 14 | 2014-06-19
Rohbau EG + OG | Wagner Bau | 2014-06-09 | 17 | 2014-07-01
Dacharbeiten | Alois Gruber | 2014-06-18 | 4 | 2014-06-23
Fenster | Gebu Fensterbau | 2014-06-30 | 2 | 2014-07-01
Innenausbau I | König GmbH | 2014-07-16 | 34 | 2014-09-01
Estrich | Anton Schering | 2014-08-04 | 4 | 2014-08-07
Innenausbau II | Lutz & Partner | 2014-08-27 | 8 | 2014-09-05
Fertiginstallation | Elektro Malisch | 2014-09-26 | 6 | 2014-10-03
Formulas:
Ende (Plan) = WORKDAY([Beginn (Plan)],[Plan-AT]-1,Feiertage_HE)


## Röder; Thüringen
Projektplan Röder, Thüringen
Übernahme der Feiertage aus der Feiertagstabelle für das Bundesland Thüringen
Tätigkeit | Firma | Beginn (Plan) | Plan-AT | Ende (Plan)
Erdaushub | Gmeiner KG | 2014-09-17 | 4 | 2014-09-22
Keller | Wagner Bau | 2014-09-23 | 12 | 2014-10-08
Rohbau EG + OG | Wagner Bau | 2014-09-27 | 25 | 2014-10-30
Dacharbeiten | Alois Gruber | 2014-10-07 | 5 | 2014-10-13
Fenster | Gebu Fensterbau | 2014-10-21 | 3 | 2014-10-23
Innenausbau I | König GmbH | 2014-11-04 | 24 | 2014-12-05
Estrich | Anton Schering | 2014-11-24 | 2 | 2014-11-25
Innenausbau II | Lutz & Partner | 2014-12-16 | 13 | 2015-01-01
Fertiginstallation | Elektro Malisch | 2015-01-15 | 7 | 2015-01-23
Formulas:
Ende (Plan) = WORKDAY([Beginn (Plan)],[Plan-AT]-1,Feiertage_TH)


## Schneider, Bayern
Projektplan Schneider, Bayern
Übernahme der Feiertage aus der Feiertagstabelle für das Bundesland Bayern
Tätigkeit | Firma | Beginn (Plan) | Plan-AT | Ende (Plan)
Erdaushub | Gmeiner KG | 2014-06-03 | 3 | 2014-06-05
Keller | Wagner Bau | 2014-06-09 | 14 | 2014-06-26
Rohbau EG + OG | Wagner Bau | 2014-06-13 | 25 | 2014-07-17
Dacharbeiten | Alois Gruber | 2014-06-23 | 5 | 2014-06-27
Fenster | Gebu Fensterbau | 2014-07-07 | 5 | 2014-07-11
Innenausbau I | König GmbH | 2014-07-21 | 16 | 2014-08-11
Estrich | Anton Schering | 2014-08-08 | 2 | 2014-08-11
Innenausbau II | Lutz & Partner | 2014-09-01 | 14 | 2014-09-18
Fertiginstallation | Elektro Malisch | 2014-10-01 | 5 | 2014-10-07
Formulas:
Ende (Plan) = WORKDAY([Beginn (Plan)],[Plan-AT]-1,Feiertage_BY)


## Gmeiner, Berlin
Projektplan Schneider, Berlin
Übernahme der Feiertage aus der Feiertagstabelle für das Bundesland Berlin
Tätigkeit | Firma | Beginn (Plan) | Plan-AT | Ende (Plan)
Erdaushub | Gmeiner KG | 2014-08-27 | 3 | 2014-08-29
Keller | Wagner Bau | 2014-09-01 | 15 | 2014-09-19
Rohbau EG + OG | Wagner Bau | 2014-09-08 | 33 | 2014-10-22
Dacharbeiten | Alois Gruber | 2014-09-16 | 4 | 2014-09-19
Fenster | Gebu Fensterbau | 2014-09-28 | 3 | 2014-09-30
Innenausbau I | König GmbH | 2014-10-14 | 24 | 2014-11-14
Estrich | Anton Schering | 2014-11-03 | 4 | 2014-11-06
Innenausbau II | Lutz & Partner | 2014-11-25 | 8 | 2014-12-04
Fertiginstallation | Elektro Malisch | 2014-12-25 | 4 | 2014-12-30
Formulas:
Ende (Plan) = WORKDAY([Beginn (Plan)],[Plan-AT]-1,Feiertage_BE)


## Feiertage
Feiertagsberechnung auf Jahresbasis
Übersicht über alle Feiertage mit Jahresauswahlfeld
Feiertage des Jahres | [17 empty] | 2013
Name | Feiertage | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | Bundesland | Kürzel
Neujahrstag | 2013-01-01 | [16 empty] | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | Baden-Württemberg | BW | bar: BW to TH
Hl. Drei Könige | 2013-01-06 | [16 empty] | 2013-01-06 | 2013-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-01-06 | 0 | 0 | Bayern | BY | bar: BW to BY; ST
Rosenmontag | 2013-02-11 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Berlin | BE
Aschermittwoch | 2013-02-13 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandenburg | BB
Karfreitag | 2013-03-29 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | Bremen | HB
Ostersonntag | 2013-03-31 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hamburg | HH
Ostermontag | 2013-04-01 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2013-04-01 | Hessen | HE
Maifeiertag | 2013-05-01 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2013-05-01 | 2013-05-01 | 2013-05-01 | 2013-05-01 | 2013-05-01 | 2013-05-01 | 2013-05-01 | 2013-05-01 | 2013-05-01 | 2013-05-01 | 2013-05-01 | 2013-05-01 | 2013-05-01 | 2013-05-01 | 2013-05-01 | 2013-05-01 | Mecklenburg-Vorpommern | MV
Christi Himmelfahrt | 2013-05-09 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2013-05-09 | 2013-05-09 | 2013-05-09 | 2013-05-09 | 2013-05-09 | 2013-05-09 | 2013-05-09 | 2013-05-09 | 2013-05-09 | 2013-05-09 | 2013-05-09 | 2013-05-09 | 2013-05-09 | 2013-05-09 | 2013-05-09 | 2013-05-09 | Niedersachsen | NI
Pfingstsonntag | 2013-05-19 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nordrhein-Westfalen | NW
Pfingstmontag | 2013-05-20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2013-05-20 | 2013-05-20 | 2013-05-20 | 2013-05-20 | 2013-05-20 | 2013-05-20 | 2013-05-20 | 2013-05-20 | 2013-05-20 | 2013-05-20 | 2013-05-20 | 2013-05-20 | 2013-05-20 | 2013-05-20 | 2013-05-20 | 2013-05-20 | Rheinland-Pfalz | RP
Fronleichnam | 2013-05-30 | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  |  |  |  | 2013-05-30 | 2013-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-05-30 | 0 | 0 | 2013-05-30 | 2013-05-30 | 2013-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Saarland | SL
Mariä Himmelfahrt | 2013-08-15 | [11 empty] | x |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sachsen | SN
Tag der dt. Einheit | 2013-10-03 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2013-10-03 | 2013-10-03 | 2013-10-03 | 2013-10-03 | 2013-10-03 | 2013-10-03 | 2013-10-03 | 2013-10-03 | 2013-10-03 | 2013-10-03 | 2013-10-03 | 2013-10-03 | 2013-10-03 | 2013-10-03 | 2013-10-03 | 2013-10-03 | Sachsen-Anhalt | ST
Reformationstag | 2013-10-31 |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x | 0 | 0 | 0 | 2013-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2013-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 0 | 2013-10-31 | Schleswig-Holstein | SH
Allerheiligen | 2013-11-01 | x | x | [7 empty] | x | x | x |  |  |  |  | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thüringen | TH
Buß- und Bettag | 2013-11-20 | [12 empty] | x |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-11-20 | 0 | 0 | 0
Heilig Abend | 2013-12-24 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Weihnachtstag | 2013-12-25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2013-12-25 | 2013-12-25 | 2013-12-25 | 2013-12-25 | 2013-12-25 | 2013-12-25 | 2013-12-25 | 2013-12-25 | 2013-12-25 | 2013-12-25 | 2013-12-25 | 2013-12-25 | 2013-12-25 | 2013-12-25 | 2013-12-25 | 2013-12-25
2. Weihnachtstag | 2013-12-26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2013-12-26 | 2013-12-26 | 2013-12-26 | 2013-12-26 | 2013-12-26 | 2013-12-26 | 2013-12-26 | 2013-12-26 | 2013-12-26 | 2013-12-26 | 2013-12-26 | 2013-12-26 | 2013-12-26 | 2013-12-26 | 2013-12-26 | 2013-12-26
Formulas:
Feiertage = [Feiertage, row below]-2
Feiertage = [Feiertage, row above]+1
BW = IF([BW]="x",[Feiertage],0)
BY = IF([BY]="x",[Feiertage],0)

Note on W5: Wählen Sie über das Drehfeld das gewünschte Jahr aus.